Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года

по итогам 2019 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года утвержден постановлением администрации города от 15.11.2019 №2417.

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года (далее также – План мероприятий), подготовлен в рамках мониторинга реализации документов стратегического планирования городского округа город Мегион в соответствии с постановлениями администрации города Мегиона от 05.02.2016 №192 «О Порядке осуществления стратегического планирования в городском округе город Мегион» и от 05.02.2016 №193 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион».

План мероприятий направлен на достижение целей и выполнение задач, определенных в Стратегии городского округа город Мегион на период до 2035 года (далее – Стратегия). Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 стратегических направлениях: «Население и человеческий капитал», «Эффективная муниципальная экономика», «Комфортная и безопасная городская среда», «Современное управление и активное гражданское общество».

В рамках каждого направления представлены стратегические цели, которые, в свою очередь, содержат ориентиры и задачи развития города, а также виды планируемой деятельности и организационные технологии, которые рекомендуется реализовать для достижения целей. Выделены этапы реализации, обусловленные необходимостью обеспечения последовательного решения целей и задач социально-экономического развития городского округа город Мегион.

Первый этап – 2019-2021 годы: этап создания правовых, организационных и финансовых условий реализации Стратегии; консолидации предпринимательского сообщества, общественных активистов, социально-ориентированных некоммерческих организаций и иных ключевых субъектов развития территории; преобразования городской среды за счет сноса ветхого и строительства благоустроенного жилья и объектов социальной сферы; формирования коллективного субъекта предпринимательства и инфраструктуры его развития (индустриальный парк, бизнес-инкубатор, коворкинговый центр и т.д.).

2019 год является первым годом реализации первого этапа Стратегии.

Отчет об исполнении Плана подготовлен на основе представленных участниками стратегического планирования городского округа город Мегион сведений о достижении значений целевых показателей социально-экономического развития городского округа город Мегион и ходе выполнения мероприятий Плана по достижению стратегических целей, взаимоувязанных с этапами реализации Стратегии, а также проведенного анализа действующих муниципальных программ города Мегиона на предмет их соответствия государственным программам ХМАО-Югры и стратегическим целям, по результатам которого сформулированы предложения по совершенствованию номенклатуры и содержания муниципальных программ.

Реализация Плана в 2019 году осуществлялась под воздействием экономической ситуации в стране, которая оказала влияние на результат выполнения Плана.

Факторы, повлиявшие на ход выполнения мероприятий, ключевых событий Плана, детализированы в сведениях о ходе выполнения мероприятий, ключевых событий, определенных в Плане (приложение).

Приложение

#

# Основные стратегические показатели городского округа город Мегион за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2019 годплан | 2019 годотчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Население и человеческий капитал |  |  |  |
| 1. | Численность населения среднегодовая | человек | 54 028 | 53 824 |
| 2. | Коэффициент рождаемости | промилле | 12,75 | 11,26 |
| 3. | Коэффициент естественного движения населения | промилле | 5,99 | 4,64 |
| 4. | Коэффициент миграционного движения | промилле | -11,83 | -18,56 |
| 5. | Численность экономически активного населения | человек | 37 911 | 38 319 |
| 6. | Численность занятого в экономике населения | человек | 32 356 | 32 543 |
| 7. | Доля населения младше трудоспособного возраста | % | 23,7 | 23,52 |
| 8. | Доля населения старше трудоспособного возраста | % | 17,2 | 17,41 |
| 9. | Уровень безработицы | % от экономически активного населения | 0,29 | 0,14 |
| 10. | Денежные доходы населения на одного жителя в месяц | тыс. руб. | 40,1 | 40,4 |
| 11. | Денежные расходы населения на одного жителя в месяц | тыс. руб. | 35,8 | 32,9 |
| 12. | Общая площадь жилых помещений на одного жителя | кв. м | 20,9 | 21,0 |
| 13. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | % | 76,0 | 73,0 |
| 14. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 87,4 | 84,2 |
| 15. | Уровень фактической обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного типа | % | 78,8 | 133,3 |
| 16. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | тыс. единиц | 189,5 | 236,9 |
| 17. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, на отчетную дату | % | 38,4 | 37,7 |
|  | 2. Эффективная муниципальная экономика |  |  |  |
| 18. | Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу промышленных предприятий | млрд. руб. | 9,82 | 11,36 |
| 19. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млрд. руб. | 5,19 | 3,99 |
| 20. | Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации | млрд. руб. | 10,99 | 10,62 |
| 21. | Оборот общественного питания | млрд. руб. | 2,31 | 2,29 |
| 22. | Объем платных услуг, оказанных населению | млрд. руб. | 4,14 | 3,95 |
| 23. | Количество малых и средних предприятий | единиц | 503 | 481 |
| 24. | Численность работающих на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 6,55 | 6,3 |
| 25. | Оборот предприятий (организаций) малого и среднего предпринимательства | млрд. руб. | 14,89 | 14,295 |
| 26. | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий | млрд. руб. | 30,00 | 28,24 |
|  | 3. Комфортная и безопасная городская среда |  |  |  |
| 27. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 85,2 | 70,1 |
| 28. | Фактический уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг | % | 98,7 | 97,6 |
| 29. | Уровень преступности | промилле | 10,5 | 11,1 |
| 30. | Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий,  | единиц | 34 | 36 |
|  | 4. Современное управление и активное гражданское общество |  |  |  |
| 31. | Численность служащих органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации в текущем году | человек | 44 | 64 |
| 32. | Объем собственных доходов бюджета городского округа | млн. руб. | 1,649 | 1,502 |
| 33. | Число посещений официального сайта  | тыс. единиц | 399,9 | 727,6 |
| 34. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций (внесенных в реестр получателей муниципальной поддержки) | единиц | 25 | 24 |

В связи с тем, что План реализуется первый год, оценка изменений социально-экономического развития города проводится путем сравнения плановых и фактических показателей за 2019 год.

Стратегические показатели разработаны в двух вариантах. Учитывая общую экономическую ситуацию в стране, в том числе и на территории городского округа город Мегион, сравнительный анализ стратегических показателей проводился по первому варианту.

# Отчет о ходе исполнения в 2019 году плана мероприятий

# по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года

| № показателя | Мероприятие | Этап реализации Стратегии | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Население и человеческий капитал |
| Цель 1.1. Реализация социально-демографической политики |
| 1 | Создание совещательного органа по вопросам социально-демографической политики | 1 | В настоящее время проводится работа по подготовке распоряжения администрации города Мегиона о создании совещательного органа по вопросам социально-демографической политики, согласно комплекса мероприятий по достижению стратегических целей. |
| 5 | Поддержка ответственного родительства | 1-4 | На территории городского округа год Мегион функционируют 22 службы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году таких услуг оказано 1241.В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводились тематические классные часы с обучающимися и общешкольные родительские собрания по предупреждению чрезвычайных происшествий, лекции с привлечением сотрудников органов системы профилактики.За отчетный период среди несовершеннолетних и родителей распространялись тематические буклеты, бюллетени с информацией по теме предупреждения чрезвычайных пришествий с детьми на объектах транспортной инфраструктуры. |
| Цель 1.2. Развитие рынка труда и сферы занятости населения |
| 8 | Повышение правовой грамотности работников в сфере трудового законодательства | 1-4 | Проводились заседания временной рабочей группы по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством Российской Федерации запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста на которой рассматривались следующие вопросы:1.О недопущении нарушения трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста.2.О заключении соглашений об обмене электронными документами в системе электронного документооборота Пенсионного фонда России по телекоммуникационным каналам связи. 3.О порядке определения потребности в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании граждан предпенсионного возраста, осуществляющих трудовую деятельность в организациях. Об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.4.Об организации на территории городского округа город Мегион профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах. |
| 9 | Содействие обучению пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и соблюдению требований в области охраны труда | 1-4 | В рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» для подведомственных организаций города были разработаны и утверждены сетевые графики по организации и проведению обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений: обучено пожарно-техническому минимуму 107 человек (руководители и специалисты муниципальных учреждений), что в 2,8 раза больше плановых показателей (38 человек). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 87,8 тыс. руб; обучено гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 32 человека (руководители и специалисты муниципальных учреждений), что составляет 114,3% от плана (28 человек). Финансовое обеспечение мероприятия составило 70,89 тыс. руб;обучено охране труда 142 человека (руководители и специалисты муниципальных учреждений), что составляет 197,2% от плана (72 человек). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 202,3 тыс. руб. |
| 10 | Консультативная помощь работодателям в проведении специальной оценки условий труда | 1-4 | В 2019 году рассмотрено 904 устных и 3 письменных обращения по вопросам охраны труда и соблюдения норм трудового законодательства.В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы» проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях города на 25 рабочих местах, что составляет 100% от запланированных финансовых затрат 18,74 тыс. руб.  |
| 12 | Содействие в создании дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест в рамках реализуемых форм поддержки субъектов МСП | 1-4 | Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в 2019 году, создано 17 рабочих мест. |
| 16 | Консультирование физических лиц по вопросам приобретения статуса самозанятых | 1 | В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2019 №428-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан (Татарстан)» эксперимент п установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре начат с 01.01.2020. В связи с чем, мероприятия по установлению специального налогового режима в 2019 году не проводились. |
| Цель 1.3. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем |
| 19 | Расселение и ликвидация приспособленных для проживания строений (балков), а также ветхого и аварийного жилья | 1-2 | В рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» проведены следующие мероприятия:Сокращено количество аварийного и непригодного жилья общей площадью 4 310,0 кв. м. Завершено расселение 19 жилых домов аварийного и непригодного жилищного фонда (в том числе 110 жилых помещений), что позволило улучшить жилищные условия 110 семьям, состоящим из 347 чел.Выплачено 213 субсидий на расселение 164 строений. Заключено 4 соглашения о безвозмездном оказании услуг по демонтажу строений, в результате чего было снесено 126 строений (в том числе находящихся в частично разрушенном состоянии).  |
| 20 | Обеспечение жильем льготных категорий населения | 1-4 | В 2019 году предоставлены квартиры двум молодым семьям. |
| 23 | Развитие застроенных территорий | 1-3 | Постановлением администрации города приняты решения о развитии застроенных территорий с целью жилищного строительства:части 12 микрорайона города Мегиона (улица Львовская – улица Советская), площадь земельного участка 9 178 кв. м. (постановление от 16.07.2019 №1428);части 20 микрорайона города Мегиона (улица Нефтяников), площадь земельного участка 30 196 кв. м. (постановление от 23.07.2019 №1505). |
| 24 | Содействие в формировании и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | 1 | В 2019 году предоставлено однократно, бесплатно 28 земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан.Проведен осмотр и тщательный анализ ветхих строений, балочного массива, металлических гаражей, которые располагались на территории, где возможно было формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Составлен план мероприятий по подготовке обследованной территории к формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, утвержденный главой города.Посредством заключения муниципальных контрактов было сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 34 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство для последующего их предоставления многодетным семьям. Выполнено работ на общую сумму 99,0 тыс. руб. Сформировано 7 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в целях их предоставления на торгах. Заключен муниципальный контракт на снос самовольно возведенных строений с целью освобождения территории для последующего формирования и постановки на государственный кадастровый учет. Выполнено работ на общую сумму 660,0 тыс. руб.Проведены работы по отсыпке и выравниванию рельефа территорий, на которых впоследствии были сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 14 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для предоставления многодетным семьям. Выполнено работ на общую сумму 8 274,0 тыс. руб., из них 7 694,8 тыс. руб. окружного бюджета, 579,2 тыс. руб. местного бюджета. Направлена заявка в ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» о включении в инвестиционную программу работы по замене, существующей КТПН 10/04 кВ №19 с увеличением трансформаторной мощности строительства электрических сетей 0,4 кВ индивидуальных жилых домов на территории вышеуказанных земельных участков. После включения данного мероприятия в инвестиционную программу, земельные участки будут предоставлены гражданам льготной категории. |
| 26 | Выплата субсидий ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, в целях улучшения жилищных условий | 1-4 | В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан - ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется за счет средств федерального бюджета. В 2019 году в списке граждан, изъявивших желание получить субсидию за счет субвенции из федерального бюджета на приобретение жилого помещения состоит 18 участников боевых действий и 6 инвалидов. По состоянию на 31.12.2019 выплачено 4 субсидии ветеранам боевых действий, и 3 субсидии инвалидам. В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в 2019 году обеспечен 1 человек. |
| 30 | Продолжение практики строительства арендного жилья. Совершенствование механизма обеспечения населения арендным жильем | 1-4 | Разработана наемно-накопительная программа по продаже (выкупу) жилых помещений наемного фонда социального использования. Утверждение запланировано на 2-3 квартал 2020 года. Запланировано создание на базе АНО «Институт развития города Мегиона» управляющей компании – оператора по управлению наемным фондом. Планируется разработка коробочного решения для Инвестора по созданию наемных домов социального и коммерческого использования, с дальнейшим тиражированием за пределы муниципального образования (ХМАО-Югра, Россия).В 2021-2022 годах планируется создание электронной площадки наемных домов социального и коммерческого использования. |
| Цель 1.4. Снижение уровня социального неравенства, социальная защита населения |
| 32 | Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения | 1-2 | В соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социальное и демографическое развитие» завершение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» запланирован на 2022 год  |
| 33 | Анализ действующей системы социального обеспечения населения путем построения «матрицы социальной поддержки населения», отражающей ее действующие формы и разновидности в разрезе целевых групп, нуждающихся в социальной поддержке | 1 | В казенном учреждении «Центр социальных выплат Югры» филиал в городе Мегионе всего численность уникальных получателей за 2019 год составляет 14615 человек, в том числе по направлению выплат:Региональные получатели – 2938;Федеральные получатели – 1973;Многодетные семьи – 1071;Жители сельской местности, в том числе педагоги – 210;Получатели ежемесячного социального пособия неработающим пенсионерам – 1884;Получатели детских пособий, в том числе стимулирующих выплат при рождении детей, с учетом опеки – 2531;Получатели иных мер социальной поддержки – 1034;Получатели единовременных выплат к памятным и праздничным датам – 2974. |
| 34 | Популяризация действующих федеральных информационных систем и сервисов в области социальной защиты населения | 1 | В рамках реализации мероприятий по увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в 2019 году количество выходов на площадку МФЦ составило 11. С 41 гражданином проведена беседа по популяризации ЕПГУ на площадке МФЦ, 102 гражданина зарегистрированы на ЕПГУ, на площадке КУ ЦСВ, восстановлено 66 паролей от учетных записей ЕПГУ на площадке КУ ЦСВ.Проведена демонстрация мобильного приложения «социальный путеводитель Югра», плюсов от подачи заявления на получение мер социальной поддержки в электронном виде через ЕПГУ.В зоне ожидания прима граждан, организованно воспроизведение видеоролика о плюсах подачи заявлений посредствам ЕПГУ.В уведомлениях, направляемых гражданам, на бумажных носителях, размещается информация о следующих сервисах:личный кабинет официального портала МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»;личный кабинет справочно-информационного Интернет-портала «портал государственных услуг Российской Федерации»;«Социальный навигатор»;«Скорая социальная помощь»;приложении для мобильных устройств «Социальный путеводитель Югра;официальных страницах КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Мегионе в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте). С целью популяризация действующих федеральных информационных систем и сервисов и сервисов в области социальной защиты населения на главной странице сайта БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» размещен баннер-ссылка на «[Официальный интернет портал государственных услуг](http://gosuslugi.ru/)» (Госуслуги), информация и ссылка на «Социальный калькулятор» сервисом единой государственной информационной системы социального обеспечения. |
| 35 | Обеспечение доступности для жителей Мегиона предложения и получения услуг через единый окружной Портал социальных услуг | 1 | В КУ ЦСВ организовано рабочее место для подачи заявлений посредствам ЕПГУ с пошаговыми инструкциями для подачи заявлений на назначение мер социальной поддержки.На сайте БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» размещен баннер со ссылками на <http://social86.ru> «Социальные услуги для жителей Югры». Данная информация также размещена в корпоративной газете, на оборотной стороне квитанций МУП «Тепловодоканал» и на информационных экранах города. По состоянию на 31.12.2019 на Портале социальных услуг зарегистрировано 8 поставщиков социальных услуг, 178 получателя социальных услуг/граждан.О работе Портала проинформировано 925 получателей социальных услуг/граждан, в том числе в рамках «подворового обхода», которым вручены памятки о преимуществах и порядке получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. |
| 39 | Информационная, консультационная, финансовая и имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), оказывающих общественно полезные услуги в области социальной защиты населения | 1-2 | В муниципалитете предусмотрены меры информационной поддержки с предоставлением эфирного времени на телевидении и радио, на сайте администрации города с распространением материалов для широкой аудитории через группы в социальных сетях, в газете «Мегионские новости». Постановлением администрации города от 26.01.2017 №168 утвержден Порядок оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в Мегионе. СО НКО вправе рассчитывать на публикацию информации о своей деятельности на страницах газеты «Мегионские новости», в телевизионных сюжетах, в эфире радио и размещения ее на официальном сайте органов местного самоуправления. Взаимодействие СО НКО со средствами массовой информации на безвозмездной основе осуществляется через уполномоченный орган администрации города – управление информационной политики. В 2019 году продолжена практика бесплатного предоставления возможностей городских медиа-ресурсов для размещения информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. За год мерой информационной поддержки воспользовались организации «Атмосфера», хуторское казачье общество «Мегион», общественное объединение «До 16 и старше», городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов и другие, в том числе, ставшие обладателями грантов президента РФ и губернатора Югры на реализацию социально значимых проектов. |
| Цель 1.5. Укрепление здоровья населения |
| 41 | Информирование граждан о возможностях системы здравоохранения ХМАО-Югры; о перспективах развития здравоохранения | 1-4 | В течение 2019 года в средствах массовой информации широко освещалась тема профилактики различных заболеваний, включая грипп, клещевой энцефалит, гипертония, диабет, и ряда других, а также о прививочных кампаниях, о противодействии распространению наркомании, алкоголизма и употребления табачных изделий в различных видах. Работа проводилась совместно с лечебно-профилактическими учреждениями, входящими в систему здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Кроме того, до сведения жителей городского округа доводилась информация о ходе работ по капитальному ремонту терапевтического корпусу больницы в пгт Высокий и вводе его в эксплуатацию, об оснащении и начале работы гемодиализного отделения городской больницы. Для освещения задействовались все ресурсы, входящие в систему информирования населения Мегиона, включая газету, телевидение, радио, сайт администрации и официальные группы в социальных сетях. Во всех организациях сферы здравоохранения, расположенных на территории городского округа город Мегион, функционируют медицинские информационные системы, в которые вносятся электронные медицинские карты пациентов. Запись на прием к врачам ведется в электронном виде – удаленно через портал государственных и муниципальных услуг, по телефону или в поликлинике, в том числе, через терминал. Кроме того, доступно мобильное приложение «Электронный кабинет пациента» (для пользователей мобильных операционных систем Android, IOS в приложениях Google Play, App Store).  |
| Цель 1.6. Развитие образования как основы интеллектуального и социального потенциала города |
|  | Совершенствование цифровых образовательных платформ, прежде всего, автоматизированной информационной системы «ГИС – Образование Югры». Интеграция в данную систему всех образовательных организаций города, включая учреждения дополнительного образования | 1-2 | «ГИС Образование Югры» внедрена во всех образовательных организациях города. Информационная платформа позволит создать новую архитектуру реализации цифровой образовательной среды. |
| 50. | Вовлечение всех участников образовательного процесса в проектную деятельность. Информационная поддержка участия жителей городского округа в федеральных и региональных проектах | 1-2 | Проведены мероприятия: Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» и молодежный образовательный фестиваль «Новая Цивилизация» |
| 53. | Содействие развитию муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования | 1-4 | В настоящее время отсутствует потребность в местах в дошкольных образовательных организациях. По состоянию на 01.01.2020 доступность дошкольного образования в городе для детей дошкольного возраста составляет 100%. |
| 54. | Информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организующих ясельные группы | 1-4 | Специалистами администрации города проводятся консультации субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих организовать собственное дело. В целях организации ясельных групп проведены консультации для ООО «Планета» (частный детский сад «Планета»). В период начала комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций города, ООО «Планета» оказана помощь при подготовке к мероприятию «День открытых дверей».В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» ООО «Планета» оказана финансовая поддержка в размере 250,0 тыс. руб. |
| 55. | Информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка СОНКО, оказывающих общественно полезные услуги в сфере дошкольного образования | 1-4 | СОНКО, оказывающие общественно полезные услуги в сфере дошкольного образования, на территории городского округа город Мегион отсутствуют. |
| 59. | Обеспечение современных условий деятельности общеобразовательных организаций | 1-4 | Отмечается увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, с 75,2% в 2014 году до 100% в 2019 году.С начала нового учебного года во всех образовательных организациях города внедрена цифровая образовательная платформа автономного округа «ГИС Образование Югры». Педагогический состав образовательных организаций прошел обучение и подготовку по программам информационных технологий, в том числе по программе профессионального развития учителей в области цифровых технологий «Цифровая компетентность педагога».Во всех муниципальных общеобразовательных организациях реализуются проекты: «Открытая школа 2035», «Savekidsplatform» (сервис Я-рядом). В образовательном процессе используются такие цифровые ресурсы как: «Учи.ру» и «Мобильное электронное образование». Доля школ, имеющих широкополосный Интернет составила 100%. Департамент образования и молодежной политики администрации города участвует в реализации проекта Госвеб по формированию единой цифровой среды государственных Интернет-ресурсов в модели «одного окна». |
| 60. | Строительство зданий школ, отвечающих современным условиям получения образования и требованиям к безбарьерной образовательной среде | 1-4 | В рамках регионального проекта «Современная школа» завершено строительство объекта «Школа в пгт Высокий на 300 учащихся». Это современное учреждение с соблюдением федерального государственного образовательного стандарта. В новой школе предусмотрены кабинет конструирования, бассейн, лингафонный кабинет, компьютерный класс, кабинет для занятий по изучению правил дорожного движения, лаборатория.Также осуществлялась реализация проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г.Мегион, XX микрорайон (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)». Дата окончания реализации проекта – 11.05.2022. |
| 65. | Информационная и методическая поддержка участия образовательных организаций в конкурсных отборах на получение статуса федеральных либо региональных инновационных площадок | 1-4 | МАОУ «СОШ №9» выбрана площадкой для апробации проекта Сбербанка России «Школьная цифровая платформа». |
| 67. | Бесплатное подключение школ Мегиона к он-лайн урокам, в том числе разработанным Центром развития кадрового потенциала образования департамента образования г. Москвы | 1 | Все общеобразовательные организации (100%) подключены к сети Интернет. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом, составила 100%. В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, приняли участие свыше 2000 обучающихся. |
| 68. | Реализация комплекса мер по ранней профессиональной ориентации обучающихся. Организация экскурсий мегионских школьников на предприятия и в организации города, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 1-3 | В отчетном периоде 91 ученик получил рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) во Всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее».Для обучающихся общеобразовательных школ организованы экскурсии на следующие предприятия и организации города:ПАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»; ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;типография ООО «Лига»;пекарня ИП Макаровой Н.И. |
| 70. | Развитие системы выявления, отбора и поддержки одаренных детей (в соответствии с Концепцией Российской национальной системы выявления и развития молодых талантов в системе образования) через проведение олимпиад и конкурсов различного уровня | 1-4 | Проводятся городские мероприятия, ориентированные на выявление и поддержку талантливых, творческих и инициативных детей и подростков.Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общей численности участников от городского округа составляет 5,8%, количество призовых мест, занятых на региональном этапе олимпиады – 4 . |
| 72. | Совершенствование деятельности служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей посредством реализации специальных образовательных программ по вопросам педагогики и психологии | 1-4 | В городе функционируют 22 службы оказывающие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность служб, направлена на организацию активного сотрудничества как администрации, педагогов, учащихся и их родителей, так и внешних социальных структур для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи всем участникам образовательного процесса. |
| 73. | Развитие технического творчества учащихся на базе общеобразовательных школ | 1-4 | Образовательными организациями города акцентируется внимание на развитии внеурочной деятельности детей, детского общественного движения. На базе общеобразовательных организаций работают 23 кружка технической направленности. В 2019 году продолжена реализация инновационного проекта «Фабрика миров», «Робототехника».Численность детей, зачисленных на обучение в детский технопарк «Кванториум», либо в иные организации, задачи и результаты которых соотвествуют положениям методических рекомендаций, утвержденных Минпросвещения России от 01.03.2019 №Р-25 и №Р-27 (в том числе отрытых без участия федеральных средств), функционирующих в муниципальном образовании составило 672 человека. |
| 74. | Формирование единого событийного пространства города и школы. Участие образовательных организаций города Мегиона в знаковых городских, а также, по договоренности – в корпоративных событиях | 1 | Обучающиеся школ города в 2019 году приняли участие в организации и проведении следующих городских мероприятий:Месячник оборонно-спортивной работы;День Победы;День защиты детей;День молодежи;День города;День государственного флага России;День памяти жертв терроризма; День знаний;День народного единства;День конституции.С градообразующим предприятием ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» налажено тесное взаимодействие по вопросу профессиональной ориентации обучающихся. Проведено 45 профориентационных экскурсий. |
| 77. | Развитие системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Развитие рынка услуг дополнительного образования, предоставляемых коммерческими и некоммерческими организациями | 1-2 | Реализуется комплекс мер, предусматривающих обновление содержания и технологий дополнительного образования, а также продолжение работы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее - ПФДО).В 2019 году на основе ПФДО работают 12 (2018 год – 9) организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, из них 3 индивидуальных предпринимателя. Реализовано 1754 (2018 год – 1066) сертификатов дополнительного образования детей, стоимость 1 сертификата 28 124 руб. в год. |
| 80. | Использование помещений школ, высвобождающихся после перехода на односменный режим работы, для организации дополнительного образования детей | 1-4 | Для организации дополнительного образования детей, используются помещения школ, которые переданы в аренду ИП Шарипову (занятия боксом, МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №9») и ИП Васильевой (кружок «Робототехника», МАОУ «СОШ №9»). |
| 81 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 1-4 | Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города осуществляют две детских школы искусств и одна художественная школа.В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2019-2020 учебном году обучаются 1 533 человек, в 2018-2019 учебном году – 1 471 человек. Из них 816 обучаются по предпрофессиональным программам. Этот показатель ежегодно увеличивается по мере поступления детей в школы искусств. Стабильны показатели по количеству детей, получающих платные услуги (реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 4-6 лет). Постоянно совершенствуется система поиска выявления и сопровождения талантливых детей. Одно из основных направлений развития творческих способностей ребенка – участие в конкурсах различных уровней.Детские школы искусств организуют проведение городских, региональных конкурсов, фестивалей («Вечерки», «Русская душа», «Планета детства», «Фейерверк», «ВундерКиндер»). Ежегодно около 730 детей встречаются на площадках в городе Мегионе и пгт Высокий для творческого общения и роста.Мероприятия по развитию дополнительного образования в сфере культуры реализуются в рамках муниципальной программы «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» |
| Цель 1.7. Развитие сферы культуры |
| 100 | Участие города Мегиона в федеральных и региональных проектах в рамках реализации национального проекта «Культура» – обновление парка музыкальных инструментов, оцифровка культурного наследия, создание модельной библиотеки и т.д. | 1-4 | Мегион принимает участие в реализации национального проекта «Культура». В 2019 году начата реализация региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди». В рамках реализации данных проектов детская школа искусств имени А.М.Кузьмина оснащена современным световым оборудованием, музыкальными инструментами: рояль, два фортепиано, саксофон, домры, балалайки, интерактивное оборудование. Обновился учебный фонд школьной библиотеки. Концертный зал оснащен новой мебелью.Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» приняло участие в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в 2020 году. В рамках реализации проекта муниципалитету будет предоставлен межбюджетный трансферт из федерального бюджета. Модернизированная библиотека пгт Высокий станет интеллектуальным и творческим центром поселка. В новом формате библиотека начнет свою работу в октябре 2020 года. |
| 101 | Использование возможностей окружных грантов для активизации культурно-досуговой и культурно-образовательной деятельности некоммерческих организаций | 1-4 | Проведен семинар на тему «Художественные промыслы и ремесла» на базе МАУ «Региональный историка-культурный и экологический центр». В течение года проводились консультации по вопросам: оказание услуг (работ) в области дополнительного образования в сфере культуры, создание некоммерческой организации области дополнительного образования в сфере культуры, организация работы ИП по реализации проекта персонифицированного финансирования дополнительного образования. Даны разъяснения по вышеуказанным вопросам и методические материалы.Методическая, консультационная и информационная поддержка оказаны 2 руководителям НКО, 1 индивидуальному предпринимателю, 9 физическим лицам, желающим оказывать муниципальные услуги в сфере дополнительного образования детей.Также проводились консультации на тему участия в конкурсе на грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 102. | Заключение соглашений между учреждениями культуры и общественными организациями об оказании социальных услуг и реализации совместных проектов | 1-2 | В 2019 году учреждениями культуры заключено 14 соглашений о сотрудничестве с Мегионской городской организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и Городской общественной организацией «Культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка» г. Мегиона ХМАО |
| 104 | Поддержка инклюзивных клубных формирований | 1-4 | В целях сохранения и развития творческого потенциала населения города в Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» действуют 41 клубное формирование для всех возрастных и социальных групп различных направлений и жанров (2018 год – 40). Формирования народного самодеятельного творчества представлены следующими жанрами: вокальные, хоровые, хореографические, театральные, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, кино - фото любителей, фольклорные. Творческие коллективы посещают 615 человек (2018 год – 587), по сравнению с прошлым годом, данный показатель соответствует утвержденным целевым показателям национального проекта «Культура».Мероприятие включено в муниципальную программу «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы». |
| 105 | Создание «доступной среды» во всех учреждениях культуры (тактильная полоса по путям движения, тактильная накладка на ступени, тактильная плитка, информационная мнемосхема, беспроводная система вызова помощника и т.д.) | 1-4 | В целях создания «доступной среды» в учреждениях культуры, в 2019 году в ДК «Сибирь» пгт Высокий оборудован туалет для маломобильных групп населения. В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств №2» пгт Высокий установлена кнопка вызова персонала, имеется пандус, входная группа обозначена световой лентой. В муниципальном автономном учреждении «Театр Музыки» установлены предупредительные знаки для слабовидящих людей на входных дверях в помещение, лестничных проемах, имеется пандус для маломобильных групп населения при входе в здание.Для муниципального автономного учреждения «Региональный историко-культурный и экологический центр» приобретено оборудование и специальные средства для людей с ограниченными возможностями (контрастная светонакопительная лента для обозначения дверных проемов, тактильная мнемосхема, система вызова персонала, цветные наклейки, желтый круг). |
| 106 | Обеспечение активного участия муниципальных учреждений культуры в федеральной АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» | 1-4 | В 2019 году в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (КультураРФ) участвовали 3 учреждения культуры. Планируется регистрация еще 4 учреждений. Мероприятие включено в отраслевой План мероприятий «дорожную карту» по реализации комплекса мероприятий по достижению стратегических целей. |
| 108 | Создание автоматизированной информационной системы поддержки ремесленной деятельности | 1-2 | Создание автоматизированной информационной системы поддержки ремесленной деятельности планируется начать с 2022 года. |
| 109 | Расширение культурно-просветительской деятельности. Использование возможностей сферы культуры для утверждения в массовом сознании позитивных ценностей | 1-4 | Ежегодно учреждениями культуры проводиться культурно-просветительские мероприятия. В 2019 году проедено 13 мероприятий:«Величие слова славянского»;«Моя Родина – Россия»;«Открытие недели детской и юношеской книги, Библионочь»;«К живим огням родного очага»;«Книжный фестиваль «Литературная волна»;«Ночь искусств»;«Читаем вместе. Иван Андреевич Крылов»; Цикл мероприятий «Читающая Югра»;Проведение юбилея Центральной городской библиотеки;Учебно-практическая конференция «Мы в ответе за землю»;Городская детско-юношеская научно-практическая конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее»;Фестиваль «Мастера и ремесла»;Культурно-образовательная акция «Ночь искусств».Мероприятие включено в муниципальную программу «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы». |
| 112 | Развитие проектной деятельности в сфере культуры. Разработка локальных актов учреждений культуры об организации проектной деятельности. Обучение работников культуры методологии проектной деятельности и методике подготовки проектов. Проведение конкурсов проектов на муниципальном уровне и информирование о региональных и всероссийских конкурсах | 1-4 | В рамках проектного управления в администрации города разработана вся нормативная и методическая документация, необходимая для применения механизмов проектного управления.В 2020 году запланировано обучение работников культуры методологии проектной деятельности и методике подготовки проектов. |
| Цель 1.8. Развитие внутреннего и въездного туризма |
| 113 | Развитие событийного туризма в сфере спорта. Анализ потенциала и направлений совершенствования проводимых городских мероприятий на предмет интереса к их посещению гражданами и целевыми группами, проживающими за пределами города Мегиона | 1-2 | Принимая во внимание интерес жителей городов Югры к мотоциклетному виду спорта, Федерацией мотоциклетного спорта России в 2019 году на территории городского округа город Мегион проведен финал Первенства России по мотокроссу, в котором приняли участие более 200 человек из 25 городов России. |
| 114. | Организация сплавов по рекам ХМАО-Югры, в том числе с участием специальных целевых групп (подростки, состоящие на учетах в КДН, ОДН и внутришкольных учетах; многодетные семьи; семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации | 1 | Организован сплав для подростков состоящие на учетах в КДН, ОДН и внутришкольных учетах - охват 40 человек. |
| 115 | Организация массовых спортивных мероприятий, способствующих росту популярности города Мегиона, в частности мотокросса и снегокросса | 1-4 | На территории города Мегиона ежегодно проводятся традиционные массовые спортивные мероприятия. Так в 2019 году проведены: Всероссийский день бега «Кросс нации» с участием 1239 человек;Массовая лыжная гонка «Мегионская лыжня – 2019» с участием 103 человек, а также легкоатлетическая эстафета и городской велопробег, посвященные празднованию Победы в ВОВ с участием более 300 человек;Турнир по мини-футболу среди сильнейших мужских команд с участием 26 человек;Городской велопробег, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне с участием 174 человек;Турнир по мини-футболу среди организаций и предприятий, посвященному «Дню России» с участием 60 человек;Открытое занятие по Йоге, посвященное Международному Дню йоги с участием 12 человек;Соревнования по мини-футболу среди юношей, посвященный Дню физкультурника с участием 75 человек;Традиционный турнир по волейболу, среди коллективов образовательных учреждений города, посвященного Дню учителя с участием 27 человек;Спортивные состязания среди трудовых коллективов, приуроченные к 1 мая с участием 48 человек;Спортивные состязания «Новогодний переполох» с участием 50 детей;Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта «Спортивная Элита»;Спортивно-массовые мероприятия, посвященные дню толерантности с участием 80 человек.Проведены первенства города по видам спорта:Новогодний Чемпионат и Первенство города Мегиона по тяжелой атлетике (80 человек);Чемпионат и первенство города Мегиона по Юнифайд-плаванию, среди людей с ограниченными возможностями «Новогодние Рождественские встречи» (22 человека);Открытый городской турнир по боксу «СЕВЕРНЫЕ АМАЗОНКИ» среди девушек, юниорок и женщин (32 человек);Первенство МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» по пауэрлифтингу среди девушек и юношей 12-18 лет, посвященное международному женскому дню (45 человек);Открытое Первенство и Чемпионат города Мегиона по каратэ Киокусинкай (149 человек);Открытый городской турнир по боксу на призы ООО «МегаАльянсСпецСервис» (20 человек);Чемпионат и Первенство города по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями (28 человек);Чемпионат и первенство города Мегиона по гиревому спорту, памяти тренера-преподавателя Середа П.С. (45 человек);Первенство города Мегиона по плаванию «День юного пловца» (110 человек);Открытое Первенство и МБУ ДО «ДЮСШ Вымпел» по кумитэ каратэ Киокусинкай (45 человек);Х Традиционный городской турнир по боксу «Кубок главы города Мегиона» (20 человек);Первенство города Мегиона по рукопашному бою, посвященное 74- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (42 человек);Первенство города по спортивной акробатике, посвященное 74- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (106 человек);Первенство города Мегиона по прыжкам на батуте и ДМТ (85 человек);Лично-командное Первенство города Мегиона по спортивному ориентированию среди детей дошкольного возраста, посвященное Дню защиты детей (107 человек);Турнир по мини-футболу среди предприятий города, посвященный Дню независимости России (65 человек);Соревнования по стритболу среди девушек и юношей, посвященный Дню независимости России (55 человек);Первенство города Мегиона по прыжкам на батуте и ДМТ (42 человека);Чемпионат и Первенство города Мегиона по полиатлону, среди возрастных групп (56 человек);Первенство города Мегиона по рукопашному бою среди юношей и девушек, посвященного «Международному Дню межнациональных отношений и толерантности» (45 человек);Первенство МАУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» по киокусинкай (104 человек);Первенство города Мегиона по боксу на призы ассоциации «Северный десант» (65 человек).Также в 2019 году на территории городского округа город Мегион проведены чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по мотокроссу и первенство России по мотокроссу в котором приняли участие 166 спортсменов из 39 регионов России. Партнер турниров - публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз». Чемпионат и первенство проходили при поддержке Региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», АУ «Региональный молодежный центр» и администрации города Мегиона. По итогам соревнований в чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу сборная команда города Мегиона заняла первое место в общекомандном зачете. |
| 125 | Размещение информации о достопримечательностях города Мегиона в федеральной информационной системе (Национальный туристический портал «Russia Travel») | 1 | В 2019 году информация не размещалась. Мероприятие включено в отраслевой План мероприятий «дорожную карту» по реализации комплекса мероприятий по достижению стратегических целей.В настоящее время ведется работа по размещению в федеральной информационной системе Национальный туристический портал «Russia Travel» информации о достопримечательностях и туристических потоках города Мегиона. |
| 126 | Развитие проектной деятельности в сфере туризма. Содействие продвижению и финансированию наиболее перспективных проектов на региональном и федеральном уровнях | 1-4 | Мероприятие планируется к реализации в период 2020-2021 годов. |
| Цель 1.9. Развитие физической культуры и массового спорта |
| 127 | Завершение строительства Спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями. Обеспечение комплексной безопасности объектов спорта | 1 | В ноябре 2019 года завершено строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г.Мегионе», которое соответствует требованиям комплексной безопасности объектов спорта. |
| 128 | Строительство быстровозводимых спортивных сооружений: блочно-модульных спортзалов, тренажерных залов и фитнес-центров, а также быстровозводимых спортивных комплексов | 1-4 | Для решения вопросов по увеличению обеспеченности спортивными сооружениями в 2019 году проведена работа по созданию условий для строительства быстровозводимых объектов спорта на территории городского округа город Мегион. По результатам проведенной работы в перечень объектов капитального строительства государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.10.2019 №395-п, включено строительство (проектирование) следующих объектов спорта:«Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в г.Мегионе»;«Тренировочный спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном в городе Мегионе».Постановлением администрации города от 17.10.2019 №2136 принято решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, на земельный участок с кадастровым номером 86:19:0010416:75, расположенный по проспекту Победы в 18 микрорайоне города Мегиона с целью изменения вида разрешенного использования на вид «Спорт» и дальнейшего строительства быстровозводимого спортивного сооружения. |
| 129 | Обеспечение роста интереса горожан к выполнению комплекса ГТО | 1-4 | В 2019 году на территории города Мегиона были проведены 36 (в 2018 году – 19) мероприятий, направленные на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».По результатам внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Мегионе в 2019 году: 3533 человек зарегистрированы на сайте ВФСК ГТО, из них 1141 человек принял участие в выполнении нормативов комплекса ГТО (2018 год – 1119 человек), присвоены 535 знаков отличия ГТО в возрастных ступенях с I по X (от 6 лет до 70 и старше) (2018 год – 456 человек).В число мероприятий входили: 6 муниципальных фестивалей ФВСК «ГТО» с участием 823 человек (2018 год – 7 фестивалей с участием 690 человек); 2 акции с участием 234 человек (2018 год – 0), День открытых дверей с участием 73 человек (2018 год – 0), В июне 2019 года проведено совместное мероприятия с ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в целях корпоративного участия в выполнении норматиивов комплекса ГТО.С 2019 года проводятся торжественные церемонии открытия и закрытия с участием главы города Мегиона и (или) других представителей администрации города и гостей. Вне рамок Фестивалей и акций в течение года были проведены текущие тестирования для приема нормативов комплекса ГТО на основании предоставленных заявок, в которых приняли участие 775 человек из числа работников ЗАО СП «МеКамиНефть», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Юность», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», боксерский клуб «9 Легион», а также обучащиеся общеобразовательных организаций в рамках организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи.Организовано взаимодействие с образовательными организациями города: заключены соглашения о сотрудничестве, работники Центра тестирования приняли участие в 11 родительских собраниях различного уровня и в 6 открытых уроках, осуществлялся прием нормативов комплекса ГТО непосредственно на уроках физической культуры, в том числе с участием выездной судейской бригады Центра тестирования 2 мероприятия. Организована работа выездных судейских бригад. В мероприятиях, проведенных Центром тестирования, приняли участие работники следующих организаций и предприятий города:ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «Мегионэнергонефть», ООО «Мегионское управление буровых работ», ЗАО СП «МеКаМинефть», дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, спортивные школы, Межрайонная ИФНС России №5, боксерский клуб «9 Легион», МБУ «Централизованная библиотечная система», администрация города Мегиона. В течение 2019 года организована и проведена работа по повышению квалификации специалистов комплекса ГТО. |
| 130 | Популяризация здорового образа жизни. Аккумулирование на городском портале информации об укреплении здоровья через физическую активность | 1-4 | На официальном сайте администрации города действует раздел «Спорт», в котором размещены сведения о деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «ДЮСШ «Вымпел» и «ДЮСШ» Юность». Там же можно ознакомиться с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014–2020 годы». В данном разделе действует новостная лента, где аккумулируются анонсы спортивных мероприятий, итоговая информация о результатах их проведения. Эти же сведения публикуются на главной ленте сайта, распространяются в социальных сетях. Для освещения спортивных событий задействуются городская газета «Мегионские новости», местные и региональные телевизионные компании. В СМИ находило отражение проведение городских, окружных и Всероссийских соревнований, проводимых в Мегионе. В том числе первенство по мотокроссу, Всероссийский физкультурно-спортивного комплекс «Готов к труду и обороне», турнир по спортивным бальным танцам, спортивной акробатике, боксу, каратэ, «Мегионская лыжня», «Кросс нации» и другие. |
| 131 | Привлечение к занятиям спортом граждан пожилого возраста в целях поддержания состояния их здоровья путем предоставления помещений и спортивного инвентаря для занятий на льготных условиях | 1-4 | На занятия спортом привлекаются граждане пожилого возраста. Граждане пожилого возраста занимаются следующими видами спорта на льготных условиях: настольный теннис, плавание, занятия в «Группе здоровья», волейбол, мини-футбол.Ежегодно проводится «Фестиваль спорта среди граждан пожилого возраста», посвященный празднованию Международного дня пожилых людей. По итогам Фестиваля сборная команда города Мегиона принимает участие в региональном этапе. |
| 132. | Привлечение к занятиям спортом молодежи из числа обучающихся и воспитанников образовательных организаций во взаимодействии с органами управления образованием | 1-4 | Ежегодно, тренеры-преподаватели привлекают к занятиям спортом учащихся общеобразовательных школ, путем информирования через социальные сети в сети интернет, вывешивают объявления о наборе в группы по видам спорта, участвуют в родительских собраниях с информацией по видам спорта. Также организуется работа в дошкольных учреждениях, на базе детских садов проводятся занятия по следующим видам спорта: мини-футбол, киокусинкай, спортивная аэробика. Идет активная работа с социальными педагогами образовательных учреждений с целью привлечения детей, подростков из неблагополучных семей, и детей «группы риска».В образовательных организациях действует 85 спортивных кружков и секций с охватом 2947 человек.Во взаимодействии с образовательными организациями города Мегиона проведены следующие спортивные мероприятия:Традиционная легкоатлетическая эстафета среди образовательных учреждений города Мегиона и пгт Высокий, посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне с участием 64 человек.Спортивные состязании «Спорт норма жизни», в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» с участием 35 детей.II этап (муниципального) XVII соревнований «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, посвященная 74-ой годовщине Победе в Великой Отечественной войне с участием 140 человек.Соревнования по многоборью среди допризывной молодежи (14-17 лет), посвященные «Дню защитника Отечества» с участием 18 человек.Лично-командное Первенство города Мегиона по спортивному ориентированию среди детей дошкольного возраста посвященного «Дню защиты детей» с участием 107 детей. |
| 133 | Дальнейшее развитие адаптивного спорта | 1-4 | Развитие адаптивного спорта на территории городского округа город Мегион осуществляется в рамках заключенного соглашения о взаимодействии с Департаментом физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами осуществляется в ФОК «Геолог», СК «Дельфин». В группах адаптивной физической культуры и спорта занимаются и проходят реабилитацию 48 человека.Работу с инвалидами осуществляют 2 специалиста.Для реабилитации людей с ограниченными возможностями проводятся занятия в спортивно-оздоровительных группах по легкой атлетике, пауэрлифтингу, плаванию, настольному теннису, юнифайд-бочче. На территории городского округа город Мегион действует комплексная многоуровневая система подготовки спортсменов с инвалидностью. В основу спортивной лестницы заложен механизм реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации (далее - ИПРА) инвалида, который ведет к следующему этапу – муниципальным и региональным соревнованиям.В период летних каникул традиционно организуется площадка временного пребывания детей, подростков и молодежи с инвалидностью «Планета здоровья». |
| 134 | Инвентаризация спортивных сооружений на предмет соответствия требованиям доступной среды для лиц с ограниченными возможностями | 1 | В феврале 2019 года проведено комиссионное обследование на объектах спорта подведомственных учреждений на предмет доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения и проведена сверка данных паспортов доступности по фактическому уровню доступности. В учреждениях спорта выявлена частичная доступность объектов спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях.В 2020 году мероприятия по обеспечению доступности запланировано реализовывать за счет средств от платных услуг, оказывающих в муниципальных учреждениях спорта. |
| 135 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта | 1-4 | Для развития негосударственного сектора муниципальными учреждениями спорта предоставляются площади для проведения занятий по физической культуре и спорту:ООО «Пантеон» - 565,9 кв.м. и 5,4 кв.м.;АНОСРМ «До 16 и старше» - 282,40 кв.м.;ИП Мушников В.Л. – лед, для проведения учебно-тренировочных сборов;АНО «Академия хоккея Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - лед, для проведения учебно-тренировочных сборов.Проводятся совместные мероприятия с участием некоммерческих организаций, оказывающие свою деятельность в сфере физической культуры и спорту. Также муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы», предусмотрены денежные средства в сумме 355,6 тыс. руб. на реализацию муниципальной поддержки некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений). По результатам проведенных открытых конкурсов, выделена субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Мегионская городская общественная спортивная организация «Северная Лига» на организацию и проведение 3 мероприятий на территории городского округа город Мегион в рамках муниципальной услуги (работы) «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий». Денежные средства реализованы в полном объеме. |
| 136 | Обеспечение участия сборных команд городского округа город Мегион в региональных спортивно-массовых мероприятиях, чемпионатах и первенствах ХМАО-Югры, в том числе по адаптивному спорту | 1-4 | В 2019 году сборные команды города Мегиона приняли участие в 97 региональных спортивных мероприятиях, где были завоеваны 191 золотых, 124 серебряных, 84 бронзовых медалей.Ежегодно проводится «Фестиваль спорта среди граждан пожилого возраста», посвященный празднованию Международного дня пожилых людей. По итогам Фестиваля сборная команда города Мегиона приняла участие в региональном этапе.В 2019 году сборные команды города Мегиона приняли участие в 4 региональных Фестивалях ВФСК «ГТО» и 1 Всероссийском Фестивале. |
| 137 | Включение в единый календарный план участия сборных команд города из числа ветеранов спорта в мероприятиях окружного уровня | 1-4 | Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий отдела физической культуры и спорта на 2019 год предусмотрены мероприятия для лиц из числа ветеранов спорта. Ветераны спорта в 2019 году приняли участие в соревнованиях по баскетболу, плаванию, мини-футболу, хоккею с шайбой в зачет спартакиады ветеранов спорта ХМАО-Югры. |
| 138 | Позиционирование города Мегиона как площадки для проведения межмуниципальных и региональных спортивных мероприятий (соревнований) | 1-4 | В 2019 году в городе Мегион открылся новый спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями. После проведения сертификации объекта, возможны проведения мероприятия регионального уровня.В августе состоялись финальные соревнования Первенства России по мотокроссу. |
| 141 | Стимулирование развития корпоративного спорта. Развитие системы партнерства предприятий различных форм собственности со спортивными организациями. Поддержка спартакиадного движения, организации соревнований между корпоративными спортивными командами | 1-4 | В учреждения спорта, все чаще обращаются организации города, по предоставлению спортивно-оздоровительных услуг для своих работников. А также с целью подготовки работников к предстоящей спартакиаде трудящихся. Ежегодно число участников спартакиады трудящихся растет. Так, в 2019 году привлечен 361 человек.В июне 2019 года проведено совместное мероприятия с ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в целях корпоративного участия в выполнении норматиивов комплекса ГТО. |
| 142 | Организация социального партнерства с застройщиками на предмет проектирования на первых этажах помещений для занятий спортом | 1-4 | С застройщиками проводятся переговоры на предмет проектирования на первых этажах помещений для занятий спортом. |
| 143 | Развитие проектной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Разработка локальных актов спортивных учреждений об организации проектной деятельности. Обучение работников сферы спорта методологии проектной деятельности и методике подготовки проектов | 1-4 | В рамках проектного управления в администрации города разработана вся нормативная и методическая документация, необходимая для применения механизмов проектного управления.На заседании проектного комитета в 2020 году планируется рассмотрение проектной инициативы в сфере физической культуры и спорта о реализации проекта «Тренировочный спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном в городе Мегионе». После чего будет принято решение о запуске проекта.Планируется организация обучения работников сферы физической культуры и спорта методологии проектной деятельности и методике подготовки проектов. |
| Направление 2. Эффективная муниципальная экономика |
| Цель 2.1. Развитие реального сектора экономики |
| 144 | Информирование представителей местного бизнеса и иных заинтересованных субъектов по вопросам получения финансовой поддержки ХМАО-Югры на реализацию инвестиционных проектов в реальном секторе экономики | 1-4 | На специализированном интернет - ресурсе муниципального образования – «Инвестиционный портал» в подразделе «Формы поддержки инвестиционной деятельности» раздела «Инвестору» размещается информация о финансовой поддержки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мерах поддержки Фонда развития Югры, а также муниципальных мерах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. |
| 145 | Инвентаризация инвестиционных площадок под новые производственные объекты | 1-2 | Под новые производственные объекты предлагается сформировать 8 инвестиционных площадок, предусмотренных Генеральным планом городского округа город Мегион, утвержденного решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404:в сфере развития агропромышленного комплекса (Строительство мини-завода по производству мясных полуфабрикатов);в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности (Строительство мини-завода по глубокой переработке рыбной продукции);в сфере развития прочих направлений экономики (Организация производства по выпуску торфяных топливных брикетов)в сфере развития агропромышленного комплекса (Строительство тепличного комплекса);в сфере развития лесопромышленного комплекса (Организация заготовки сортиментной древесины);в сфере развития лесопромышленного комплекса (Строительство предприятия по производству пиломатериалов и готовых деревянных конструкций);в сфере развития строительного комплекса (Строительство цеха по производству тротуарной плитки);в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса (Строительство индустриального парка нефтесервисного профиля). |
| 147 | Установление приоритетного порядка предоставления муниципальной поддержки инвестиционных проектов в реальном секторе экономики | 1 | За 2019 год обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства в комиссию по устранению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности (далее - Комиссия) не поступало. На заседаниях Комиссии заслушивались доклады о результатах плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства территориальными органами федеральных органов государственной власти, осуществляющими функции контроля (надзора).Проблем, связанных с созданием административных барьеров при регулировании деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за время действия Комиссии не выявлено. Вопросы совершенствования правовых основ деятельности предпринимательства, устранение необоснованного администрирования, не поднимались. Административные барьеры на пути развития предпринимательства в городском округе город Мегион отсутствуют. |
|  148 | Минимизация административных барьеров для организаторов производства | 1 | Вопросы по минимизации административных барьеров для организаторов производства рассматривались на заседаниях Комиссии по устранению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности (протокол №1 от 20.03.2019) и Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городском округе город Мегион (19.06.2019, 24.12.2019). |
| 153 | Организация обучения представителей бизнеса, в том числе начинающих предпринимателей, возможностям производственной и потребительской кооперации; работы на фондовом и валютном рынке Российской Федерации; работы с криптовалютами | 1-4 | 17.12.2019 Фондом поддержки предпринимательства Югры организован тренинг «Финансовое моделирование «Факультет бизнеса». |
| 155 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в части развития кластеров | 1-4 | Проведено совещание с субъектами малого и среднего предпринимательства о кластерном развитии (15.05.2019). |
| 156 | Содействие в создании «коллективного субъекта» малого и среднего бизнеса в целях интеграции ресурсов и мер поддержки | 1 | Создание «коллективного субъекта» запланировано на 2021 год. |
| 157 | Содействие в обеспечении деятельности специализированной организации кластера | 1-4 | Планируется создание специализированной организации кластера. 15.05.2019 проведено совещание с субъектами малого и среднего предпринимательства о кластерном развитии. Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы о действующих нормативно-правовых актах в данном направлении. |
| 158 | Создание комплекса институтов поддержки бизнеса (технопарка и/или бизнес-инкубатора, а также индустриального парка) в пгт Высокий | 1-3 | Мероприятие планируется к реализации в 2021 году. |
| 159 | Информационная и организационная поддержка развития сети потребительской и производственной кооперации | 1-3 | Вопрос поддержки развития сети потребительской и производственной кооперации рассматривался на заседание Экспертно-консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 31.10.2019 «Обсуждение проекта Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года».Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы о действующих нормативно-правовых актах в сфере потребительской и производственной кооперации. |
| 160 | Содействие в деле сбыта продукции предприятий, относящихся к «коллективному субъекту», на российском и внешнем рынках, в том числе посредством торговли с использованием криптовалют | 1-3 | Создание «коллективного субъекта» запланировано на 2021 год. |
| Цель 2.2. Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности |
| 161 | Мониторинг функционирования действующих предприятий в агросекторе и идентификация перспективных рыночных ниш | 1 | В городском округе город Мегион по состоянию на 01.01.2020 зарегистрированы два действующих предприятий в агросекторе - ООО «Топ-Фиш» и ИП КФХ Исрафилов С.А. Мониторинг их функционирования осуществляет отдел развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента экономического развития и инвестиций. В части перспективных направлений агросектора в 2019 году определены рыбохозяйственный комплекс, животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, сбор дикорастущих ягод, лекарственных трав. |
| 162 | Информационная и консультационная поддержка предпринимателей, работающих в агросекторе, по вопросам выращивания и сертификации органической продукции | 1-2 | С главами крестьянских (фермерских) хозяйств проведены 3 консультации по вопросам выращивания и сертификации органической продукции в сфере животноводства. |
| 166 | Содействие продвижению местной сельскохозяйственной продукции на местный рынок | 1-2 | Для прямого сбыта сельскохозяйственной продукции на территории города в местах повышенной проходимости действует торговая площадка на прилегающей территории к торговому комплексу «Купец и К», функционирует 1 нестационарный торговый объект, реализующий сельскохозяйственную продукцию, организована 1 специализированная ярмарка. |
| Цель 2.3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата |
| 168 | Совершенствование правовой базы инвестиционной деятельности на предмет устранения административных барьеров; регламентации подбора и отбора инвестиционных проектов; статусного регулирования инвесторов и установления приоритетности проектов в зависимости от их потенциальной пользы для территории городского округа | 1 | Разработан Регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион (постановление администрации города от 13.12.2018 №2691), направленный на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион.В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, определения основных приоритетов развития и поддержки инвестиционной деятельности, а также в целях повышения эффективности взаимодействия органов администрации города Мегиона и субъектов инвестиционной деятельности на территории городского округа город Мегион утверждено постановление администрации города Мегиона от 17.04.2019 №727 «Об утверждении Инвестиционного послания и Инвестиционной декларации (меморандума) городского округа город Мегион на 2019 год» |
| 169 | Разработка системы муниципальных преференций и льгот в зависимости от типа и иных параметров инвестиционных проектов, а также критериев их оценки | 1-2 | Проводится анализ из возможных реализаций инвестиционных проектов на предмет целесообразности предоставления муниципальных льгот и преференций. |
| 170 | Подготовка и инфраструктурное обеспечение инвестиционной площадки в пгт. Высокий для организации Индустриального парка | 1 | Проводится детальный анализ инфраструктурного обеспечения инвестиционной площадки в пгт Высокий для организации Индустриального парка. |
| 171 | Развитие системы персонального сопровождения инвестиционных проектов специалистами администрации и Института развития города Мегиона | 1 | Планируется наделение АНО «Институт развития города Мегиона» полномочиями по сопровождению проектов в рамках порядка, утвержденного Постановлением №2691 от 13.12.2018 «Об утверждении Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион». |
| 172 | Назначение ответственных за взаимодействие с институтами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 | В 2019 году в рамках заключенного трехстороннего Соглашения о взаимодействии между Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием городской округ город Мегион назначен ответственный исполнитель за наполнение Инвестиционной карты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от департамента экономического развития и инвестиций - начальник отдела развития инвестиционной деятельности и проектного управления. |
| 173 | Разработка интерактивной Карты перспективных направлений предпринимательской деятельности, ее интеграция с Инвестиционным порталом города Мегиона | 1 | В настоящее время проводится анализ перспективных направлений инвестиционной деятельности, для дальнейшего размещения на интерактивной карте. |
| 174 | Совершенствование Инвестиционного паспорта города Мегиона, отражающего потенциал и стратегические приоритеты развития территории, а также перспективные направления для инвестирования | 1 | Инвестиционный паспорт разработан, дополнение и совершенствование Инвестиционного паспорта проводятся в рамках оперативной деятельности специальной инвестиционной деятельности. На IV квартал 2020 года запланирован перевод инвестиционного паспорта в интерактивный вид. |
| 176 | Разработка пошаговых инструкций и иных методических рекомендаций, содержащих алгоритм заключения инвестиционного соглашения и реализации инвестиционного проекта | 1 | Утвержден Регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион (постановление администрации города от 13.12.2018 №2691), который устанавливает сроки и последовательность действий органов администрации города Мегиона по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион.В настоящее время ведется актуализация данного нормативного акта.  |
| 177 | Пересмотр существующих и установление дополнительных квалификационных требований к муниципальным служащим, ответственным за организацию инвестиционной деятельности | 1 | Пересмотр существующих и установление дополнительных квалификационных требований к муниципальным служащим, ответственным за организацию инвестиционной деятельности будет осуществлен в течение 2020 года. |
| 178 | Организация повышения квалификации муниципальных кадров по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территории и организации сопровождения инвестиционных проектов | 1 | Повышение квалификации муниципальных кадров по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территории и организации сопровождения инвестиционных проектов запланировано на 2021 год. При экономии денежных средств путем проведения конкурсных процедур возможна организация повышения квалификации в 2020 году. |
| 179 | Создание рабочих групп по формированию благоприятного инвестиционного климата из специалистов департамента экономического развития и инвестиций совместно с органами управления образованием, культурой, спортом, жилищно-коммунальным хозяйством и др. в целях привлечения инвестиций в различные сферы жизнедеятельности | 1 | Создание рабочих групп по формированию благоприятного инвестиционного климата запланировано в 2020 году. |
| 181 | Информационное содействие в размещении инвестиционных проектов местных предпринимателей на краудфандиговых порталах | 1 | Обращения от местных предпринимателей о размещении инвестиционных проектов на краудфандиговых порталах за 2019 год не поступало. |
| 185 | Заключение/актуализация соглашений о сотрудничестве администрации города Мегиона с организациями окружной инвестиционной инфраструктуры | 1 | В целях организации взаимодействия, 20.07.2017 заключено Соглашение о взаимодействии между организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и муниципальном образованием город Мегион, которое действует по настоящее время. |
| 186 | Развитие механизмов муниципально-частного партнерства | 1-4 | В рамках развития механизмов муниципально-частного партнерства в городском округе город Мегион актуализировано Положение об участии городского округа город Мегион в муниципально-частном партнерстве (постановление администрации города от 25.10.2018 №2225), разработан Порядок взаимодействия органов администрации города, муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства (постановление администрации города от 09.11.2018 № 2381). Ведется работа по заключению в 2020 году соглашения о муниципально-частном партнерстве на реализацию проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г.Мегион XX микрорайон (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)». |
| 187 | Разработка «антимонопольного комплаенса» администрации города Мегиона | 1 | Утверждено распоряжения администрации города от 31.01.2020 №23 «Об организации функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Мегиона (антимонопольного комплаенса)». |
| 191 | Презентация инвестиционных возможностей и стратегических приоритетов развития города Мегиона на региональных инвестиционных форумах | 1-4 | Инвестиционные возможности и стратегические приоритеты развития города Мегиона в 2019 году презентовались: 03-04.04.2019 на Югорском промышленном форуме, в части развития новых индустрий, промышленной кооперации, импортозамещения в г.Ханты-Мансийск;25-26.05.2019 на стратегической сессии по реализации национальных проектов, направленной на повышение эффективности участия муниципальных образований в реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в г.Ханты-Мансийск;16-17.10.2019 на II Форуме северных муниципалитетов, организованном администрацией Сургутского района при поддержке полномочного представителя Президента РФ в УрФО и Общественной палаты РФ в городе Сургуте. |
| 192 | Медиапланирование освещения инвестиционной деятельности города Мегиона в местных, региональных и в перспективе – федеральных средствах массовой информации | 1-4 | Разработан медиаплан на 2020 год, который включает в себя;Трансляция в режиме реального времени заседаний Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности;Освещение промежуточных результатов ведения работ по возведению объектов капитального строительства;Освещение ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов;Информирование населения города о перспективах развития территориального общественного самоуправления;Информирование населения города о реализации механизмов инициативного бюджетирования;Информирование населения о развитии системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;Информирование населения города об участии Мегиона в реализации приоритетных национальных и региональных проектов;Освещение мероприятий по заключению соглашений о социальном партнерстве с организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа. |
| Цель 2.4. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в местном сообществе |
| 193 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях и видах поддержки, предоставляемых институтами развития ХМАО-Югры | 1-4 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях и видах поддержки, предоставляемых институтами развития ХМАО-Югры осуществляется на специализированном интернет - ресурсе муниципального образования – «Инвестиционный портал» в подразделе «Формы поддержки инвестиционной деятельности» раздела «Инвестору», а также в разделе «Предпринимательство».Виды поддержки институтов развития ХМАО-Югры рассматривалась на заседании ЭКС по развитию малого и среднего предпринимательства (23.08.2019). |
| 198 | Обеспечение участия представителей бизнес-сообщества в стратегических сессиях; учет и обсуждение всех сформулированных ими предложений по созданию городской среды, благоприятной для предпринимателей | 1 | В 2019 году в рамках мероприятий по брендингу городского округа город Мегион, проведены 2 стратегические сессии с привлечением представителей бизнес-сообщества.По результатам работы стратегических сессий представителями малого и среднего бизнеса сформирован ряд предложений по формированию предпринимательской инфраструктуры в рамках создания бренда городского округа город Мегион. |
| 203 | Создание коворкингового центра |  | В рамках муниципальной программы «Поддержка и развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» на 2019 год на создание коворкинг-центра были предусмотрены средства в размере 1000,0 тыс. руб. В связи с отсутствием заявок на получение субсидии для создание центра от субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства перераспределены на другие направления программы.В настоящее время проводится работа по поиску потенциальных инвесторов для реализации проекта «Создание коворкинг-центра». |
| Цель 2.5. Инновационное развитие города |
| 216. | Информирование представителей учащейся молодежи и иных заинтересованных целевых групп о федеральных и окружных конкурсах инновационных проектов | 1-4 | Информирование представителей учащейся молодежи и иных заинтересованных целевых групп о федеральных и окружных конкурсах инновационных проектов осуществляется в постоянном режиме в средствах массовой коммуникации. |
| Цель 2.6. Развитие потребительского рынка |
| 223 | Проведение мониторинга субъективного восприятия доступности базового и расширенного набора благ и услуг для жителей отдаленных микрорайонов города и пгт. Высокий | 1-4 | Проведение мониторинга планируется в 2021 году |
| 224 | Содействие открытию торговых точек местных предпринимателей при сетевых магазинах | 1 | Сетевые магазины города реализуют хлеб и хлебобулочные изделия местных производителей (ООО «СН-Торг», ИП Ананьевский Ю.В.), заключен договор о поставке продукции ООО «ТОП ФИШ» в торговую сеть ООО «Тандер». |
| Направление 3. Комфортная и безопасная городская среда |
| Цель 3.1. Развитие улично-дорожной сети и транспорта |
| 233 | Обращение в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры с предложением о реконструкции автодороги Мегион – пгт Высокий в целях повышения ее пропускной способности  | 1-3 | Предложения о реконструкции автодороги Мегион - пгт Высокий в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры планируется направить в 2021 году. |
| 242 | Благоустройство территорий в районе мест пляжного отдыха (протока Мега в городе Мегионе, озеро Согра, озеро Гидронамыв в пгт. Высокий) | 1-2 | Благоустройство территорий в районе мест пляжного отдыха будет проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019–2025 годы». На данный момент проводится рейтинговое голосование по общественным территориям городского округа, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с мероприятиями муниципальной программы. В перечень общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования в 2020 году включен объект «Благоустройство объекта «Пляж в городе Мегионе» на набережной. |
| 244 | Пропаганда безопасного дорожного движения; обучение основам безопасного и «экологичного» вождения автомобиля | 1 | В целях пропаганды безопасности дорожного движения на территории городского округа город Мегион на постоянной основе, совместно с сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по городу Мегиону проводятся комиссионные обследования улично-дорожной сети на предмет соответствия установленным требованиям, также проводятся акции, конкурсы и т.д. Задействуются все ресурсы системы информирования, включая официальный сайт администрации Мегиона и группы городской администрации, действующие в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» газету «Мегионские новости», телевизионные и радиоканалы, а также два электронных цифровых экрана, установленных в присутственных местах (размещено 12 заставок, количество повторов – 10 раз в сутки). Изготовлен мультипликационный ролик на тему профилактики аварийности. В целом на всех ресурсах размещено более ста информационных материалов. Теме дорожной безопасности посвящались программы «Актуальное интервью» и «Прямой эфир», готовились тематические видеосюжеты и публикации. В городской газете на регулярной основе ведется рубрика «Культура вождения». В ноябре проведен «круглый стол» по теме «Безопасный город», в том числе, с участием представителей отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел по городу Мегиону, депутатами городской Думы, членами общественных организаций, работниками органов администрации города. |
| 245 | Обращение в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры на предмет запуска автобусного маршрута пгт. Высокий – Нижневартовск | 1 | Автобусный маршрут поселок городского типа Высокий – Нижневартовск согласован и с 02.06.2019 по данному маршруту осуществляются пассажирские перевозки. |
| 246 | Согласование расписания движения городских автобусов со временем отправления и прибытия поездов на железнодорожной станции, а также междугородних автобусов на автостанции | 1 | Расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского округа город Мегион, адаптировано под расписание движения поездов прибывающих и отправляющихся с железнодорожной станции «Мегион», за исключением движения поездов прибывающих и отправляющихся в ночное время, в связи с тем, что заключенным муниципальным контрактом не предусмотрены рейсы в ночное время. Внесение изменений в муниципальный контракт по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город Мегион не представляется возможным в рамках текущего финансирования, так как повлечет дополнительные финансовые затраты из бюджета городского округа город Мегион. |
| Цель 3.2. Комплексное благоустройство территории города, развитие систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур |
| 249 | Благоустройство дворовых территорий и формирование общественных пространств – парков, скверов, набережной протоки Мега, памятных мест, установка малых архитектурных форм в соответствии с Генеральным планом в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 1-2 | Благоустройство дворовых территорий и формирование общественных пространств – парков, скверов, набережной протоки Мега, памятных мест, установка малых архитектурных форм осуществляется в соответствии с Генеральным планом в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».В 2019 году на территории городского округа город Мегион работы в целях исполнения данного мероприятия проведены на следующих объектах:1.«Аллея славы по ул. Строителей в городе Мегионе» (реализуемая в рамках мероприятия 1, 2 подпрограммы 2 муниципальной программы) проведена негосударственная экспертиза проектно-сметной документации и монтаж постаментов под архитектурные формы. 2.Аллея трудовой Славы в городе Мегионе – разработана проектно-сметная документация, заключен контракт на поставку скульптурной композиции «Книга летописи большой нефти», заключен контракт на негосударственную экспертизу сметной стоимости объекта.3.Строительство площади в пгт Высокий, заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ.4.Благоустройство мемориала «Звезда» в пгт Высокий, заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ.В 2019 году начата работа по брендированию микрорайонов городского округа. На заседании рабочей группы по подготовке и реализации мероприятий по территориальному маркетингу и брендингу городского округа принято решение об объединении одним именем несколько микрорайонов города с учетом их каких-либо исторических либо иных факторов. Территорию города условно разделили на 6 участков, провели онлайн – опрос среди жителей города на официальном сайте администрации города и в публичных группах городской администрации в социальных сетях. |
| 250 | Разработка и утверждение муниципального стандарта (дизайн-кода) по благоустройству дворовых и общественных пространств | 1 | В проектах благоустройства предусматривается размещение малых архитектурных форм по индивидуальным проектам. В рамках брендинга территории города разработаны эскизы оформления фасадов многоквартирных жилых домов. |
| 251 | Разработка концепции озеленения города Мегиона с учетом специфики природно-климатических условий и принятой концепции брендинга | 1 | Разработка концепции озеленения города Мегиона с учетом специфики природно-климатических условий запланирована на III квартал 2020 года после утверждения концепции бренда города Мегиона. |
| 256 | Строительство / модернизация объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций | 1-4 | В рамках программ ресурсоснабжающей организации Акционерное общество «ЮТЭК-Региональные сети» в 2019 году введены в эксплуатацию (модернизированы) следующие объекты:«Школа на 300 учащихся в пгт Высокий», выполнено электроснабжение объекта;«Электроснабжение V микрорайона города Мегион». Произведен первый этап проектирования (монтаж ячеек);«Реконструкция теплового и распределительного пунктов котельного хозяйства города Мегион». «Садово-огородническое некоммерческое товарищество «Строитель-4», произведено технологическое присоединение к электрической сети и проложена воздушная изолированная линия.Проложена кабельная линия к следующим объектам:«Трехэтажный жилой дом в СУ-920 по улице Пионерская»;«Торговый дом по улице Заречная №15/4»;«Сети электроснабжения многофункционального центра (0,4кВ)»;«Здание салона связи по улице Сутормина, 2/1»;«Тепловой пункт 6/0,4 кВ с кабельными линиями в XII микрорайоне города Мегион»;Проложена воздушная изолированная линия к следующим объектам:«Базовая станция сотовой связи на Южной промзоне»;«Базовая станция сотовой связи по улице Абазарова»;«Индивидуальный жилой дом по улице Камышовая, дом 10 в пгт Высокий»;«Цех металлоконструкций по улице Губкина города Мегион». |
| Цель 3.3. Охрана окружающей среды |
| 268. | Выявление и ликвидация не соответствующих экологическим требованиям свалок, санитарная очистка территории и восстановление плодородного слоя почвы. Очистка от мусора берегов и прибрежной акватории протоки Мега и реки Сайма с участием работников муниципальных учреждений, активистов общественных организаций, предпринимателей и жителей города | 1-3 | За 2019 год выявлено 28 несанкционированных свалок.В течение отчетного периода проводились мероприятия по санитарной очистке территорий городского округа город Мегион от бытового мусора и древесного хлама, а также мероприятия по очистке прибрежной полосы водных объектов протяженностью 6,5 км.Всего за 2019 год ликвидировано 12 несанкционированных свалок, в том числе 7 - в рамках проводимых мероприятий муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы». В 2020 году будет продолжена работа по санитарной очистке территорий городского округа город Мегион. |
| 273 | Контроль деятельности организаций муниципальной формы собственности в части соблюдения ими требований законодательства об охране окружающей среды | 1-4 | Осуществлялся контроль за соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды путем выявления несанкционированных свалок на земельных участках в границах городского округа (в том числе переданным на праве оперативного управления муниципальным учреждениям). Так же в рамках земельного контроля осуществлялось обследование земельных участков на предмет не целевого использования путем захламления и размещения мусора. За период 2019 года было обследовано 202 земельных участка, общей площадью 275 692 кв. м., выявлено 11 правонарушений на общей площади 41 385,5 кв. м. |
| 274 | Содействие органам надзора в сфере природопользования в части фиксирования экологических правонарушений с использованием технических средств | 1-4 | Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» совместно с Нижневартовским управлением по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений за 2019 год проведены 2 совместных мероприятия по выявлению несанкционированных свалок.Информация об экологических правонарушениях с использованием технических средств в части городских лесов не поступала. |
| 276. | Повышение уровня экологической культуры населения путем проведения соответствующих культурных и просветительских мероприятий, распространения социальной рекламы | 1-4 | В 2019 году на территории городского округа город Мегион, в рамках международной акции «Спасти и сохранить» проведено 21 мероприятие с охватом 1328 человек. |
| Цель 3.4. Содействие обеспечению личной безопасности граждан |
| 278 | Организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение охраны общественного порядка, противодействия терроризму и экстремизму, антинаркотической деятельности | 1 | С целью своевременного выявления острых проблем и негативных тенденций, принятия коллегиальных решений, направленных на их комплексную профилактику и обеспечение безопасности на территории городского округа, действуют антитеррористическая комиссия, комиссия по противодействию экстремистской деятельности, комиссия по профилактике правонарушений, а также антинаркотическая комиссия.В 2019 году проведено заседаний:антинаркотической комиссии – 4;антитеррористической комиссии – 7;межведомственной комиссии городского округа город Мегион по противодействию экстремистской деятельности – 4;комиссии по профилактике правонарушений – 4. |
| 279 | Упорядочение системы требований к антитеррористической защищенности объектов города | 1 | Требования к антитеррористической защищенности объектов города применены в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации, изданных в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)». |
| 280 | Оборудование мест массового пребывания людей инженерно-техническими средствами охраны и наблюдения в целях защиты объектов города от террористических актов | 1-2 | Места массового пребывания людей оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и видеонаблюдения. Площадные объекты в 2019 году дооснащены системами видеонаблюдения. За 2019 год, в рамках государственного контракта от 10.05.2018 № 05/18.0018 и договора от 30.08.2018 № 0506/25/1013-18 ПАО «Ростелеком» совместно с ООО «РИЦ» были проведены работы по монтажу дополнительных 29 камер видеонаблюдения, в том числе и в местах массового скопления людей и 6 датчиков комплексного мониторинга окружающей среды. |
| 281 | Развитие систем видеонаблюдения в сферах охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения | 1-2 | На территории городского округа размещено 13 постов видеонаблюдения. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 19.04.2017 №218-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», город Мегион определен пилотным муниципальным образованием по созданию АПК «Безопасный город».В 2019 году дополнительно установлены 29 камер видеонаблюдения в рамках исполнения проекта на реализацию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных городов.В 2020 году будут проведены пуско-наладочные работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также интеграция с Системой-112 и территориальной автоматизированной системой централизованного оповещения городского округа. |
| 285. | Содействие национально-культурному взаимодействию, формирование в обществе установок на развитие межкультурного диалога, противодействие распространению идеологии терроризма, пропаганде расизма, национализма и иных форм ксенофобии | 1-4 | Проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции, День России, День государственного флага, День народного единства). Учреждениями культуры проведено 90 мероприятий, зрителями стали 17 167 человек.Оказана поддержка деятельности центра национальных культур, проведены мероприятия в рамках информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма. Содействие этнокультурному многообразию народов России, поддержка деятельности центров национальных культур.Создана Общественная приемная (Центр этнопримирения). Прием граждан ведут члены Координационного совета. В Центре общественного доступа проводятся консультации по использованию порталов органов власти, оказывается помощь в составлении писем, запросов, при использовании портала Госуслуг. За отчетный период услугами Центра общественного доступа воспользовались 3 пользователя-мигранта.Мероприятие включено в отраслевой План работы отдела культуры администрации города. |
| 286. | Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц | 1-4 | В ходе мониторинга в течение отчетного периода признаков экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц не выявлено. |
| 287. | Поддержка общественных организаций правоохранительной направленности и объединений казачества, в том числе Народной дружины города Мегиона | 1-4 | В рамках оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин, в 2019 году заключено Соглашение об участии в охране общественного порядка некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион» на территории городского округа город Мегион, материально простимулировано 7 членов Добровольной казачьей дружины. |
| Направление 4. Современное управление и активное гражданское общество |
| Цель 4.1. Повышение эффективности муниципального управления |
| 289. | Реализация кадровых технологий отбора и подбора специалистов для замещения должностей муниципальной службы | 1 | Проводятся мероприятия по внедрению кадровых технологий отбора и подбора специалистов для замещения должностей муниципальной службы.Проводятся переговоры с непосредственными разработчиками автоматизированных систем для подбора специалистов в целях внедрения данной АС в администрации города. |
| 290. | Интеграция технологии аттестации служащих с разработкой проекта по совершенствованию заданного вида деятельности | 1 | Мероприятия по интеграции технологии аттестации служащих с разработкой проекта по совершенствованию заданного вида деятельности запланированы на 2021 год. |
| 293. | Проведение стратегических сессий в целях обеспечения в среде служащих единого понимания перспективных направлений и задач развития городского округа | 1-4 | Проведение стратегических сессий запланировано на III квартал 2020 года после утверждения концепции бренда города Мегиона. |
| 296. | Реализация комплекса мероприятий по противодействию коррупции. Организация курсов повышения квалификации. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов | 1-4 | Разработан и утвержден постановлением администрации города Мегиона от 16.01.2018 №50-к План противодействия коррупции на территории городского округа город Мегион на 2018-2020 годы (далее по тексту – План), в соответствии с которым органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность в сфере противодействия коррупции.В 2019 году в соответствии с Планом осуществлялась реализация 24 мероприятий, касающихся совершенствования муниципального управления и установления антикоррупционных механизмов, информационного обеспечения антикоррупционной деятельности и взаимодействия с институтами гражданского общества, кадрового и образовательного обеспечения. В соответствии с Планом проведен анализ результатов предоставления муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В течение года осуществлялся мониторинг муниципальных правовых актов администрации города Мегиона, совершенствование правотворчества и повышения эффективности правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также мониторинг печатных, электронных средств массовой информации о размещенных материалах по фактам коррупционных проявленийПроводилась оценка эффективности размещения и исполнения муниципальных контрактов.Осуществлена проверка целевого использования имущества в соответствии с осуществляемыми функциями и полномочиями учредителя муниципальных учреждений.Проведены профилактические мероприятия по выявлению и устранению наиболее распространенных коррупционных правонарушений, связанных с муниципальной службой.Проведена работа с подведомственными учреждениями, а также ряд мероприятий, обеспечивающий комплекс мер направленных на реализацию антикоррупционной политики на территории городского округа город Мегион.В 2019 году плановые мероприятия реализованы в полном объеме.В соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 25.01.2011 №65 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона» за 2019 год проведена антикоррупционная экспертиза 367 проектов нормативных правовых актов. Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах администрации города, составляет 14. Муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений (предприятий) ежегодно предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Случаев непредставления таких сведений в 2019 году не зафиксировано. В администрации города, в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законодательством, создана Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Мегиона (далее - Комиссия).За 2019 год проведено 4 заседания Комиссии.Комиссией выявлено 7 случаев представления муниципальными служащими недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2018 году. Один муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности.Разработаны Памятки для граждан, поступающих на муниципальную службу и муниципальных служащих, по вопросам противодействия коррупции.Кроме того, в городе Мегионе действует межведомственный Совет при главе города по противодействию коррупции, который образован в целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих, организации с этой целью взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.В 2019 году было проведено 2 заседания, на которых рассмотрено 12 вопросов, касающихся результатов и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции. На официальном сайте администрации города Мегиона в подразделе «Противодействие коррупции» содержится общая информация об антикоррупционной работе, проводимой в городе Мегионе, а именно:нормативно-правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции;контактная информация об ответственных лицах за организацию работы по противодействию коррупции;план мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений;формы документов для обращения граждан и муниципальных служащих в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Мегиона;сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;информация об антикоррупционной экспертизе;состав, информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Мегиона;состав, положение, планы и другие материалы о Межведомственном совете при главе города по противодействию коррупции;«телефон доверия» для обращения граждан по фактам коррупционной направленности; памятки и методические рекомендации.В целях создания условий для выявления фактов коррупционной направленности, содействия принятию мер, направленных на эффективное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией, формирования нетерпимости к коррупционному поведению, а также вовлечение населения города Мегиона в реализацию антикоррупционной политики определен телефон доверия для приема сообщений от граждан о фактах коррупционной направленности (Отдел взаимодействия с правоохранительными органами) - 8 (34643) 9-63-47По итогам 2019 года на «телефон доверия» обращений граждан о фактах проявления коррупции не поступало. Также установлен ящик для анонимных обращений граждан по вопросам противодействия коррупции.По всем проектам нормативных правовых актов администрации города проводится антикоррупционная экспертиза - проверка на нормативность и анализ на выявление коррупциогенных факторов при осуществлении внутренней правовой экспертизы, а также проверка на соответствие федеральному законодательству и законодательству автономного округа.Антикоррупционная экспертиза проводится администрацией города в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением администрации города Мегиона от 25.012011 №65 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона».В 2019 году в администрации города проведена правовая экспертиза 2992 постановлений администрации города, в том числе, 339 постановлений администрации города, отнесенных к муниципальным нормативным правовым актам, 8 постановлений главы города, 2618 - распоряжений администрации города. Проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 394 проектов муниципальных нормативных правовых актов, из них положительных -380, отрицательных -14. |
| 297. | Формирование позитивного имиджа муниципальных кадров во внешней и внутренней среде. Реализация информационной политики, основанной на медиапланировании | 1-4 | В целях формирования позитивного имиджа муниципальных кадров управлением информационной политики организована подготовка материалов для трансляции в телепрограммах, публикации в газете «Мегионские новости» и распространении в официальных группах администрации города, действующих в социальных сетях. Материалы выходят под рубриками «Решаем вместе» и с хэштэгами #ОткрытостьВласти. Помимо этого, организовано взаимодействие представителей органов местного самоуправления Мегиона с жителями города через социальные сети, посредством подготовки ответов на поступающие вопросы и комментариев по различным ситуациям. Анонсировалось с последующим освещением в средствах массовой информации проведение 13 телефонных «прямых линий» и открытых встреч главы города с жителями городского округа. Всего в течение года было проведено 4 встречи в городе и 4 – на территории Высокого. До сведения горожан доводилась информация о работе, которая проходит в администрации города по решению вопросов местного значения.Утвержден кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих. |
| 299. | Совершенствование структуры и штатной численности органов администрации города и муниципальных учреждений в части определения баланса между объемом текущих и стратегических задач, с одной стороны, и количеством и составом исполнителей, с другой | 1 | Структура органов администрации города и муниципальных учреждений в настоящее время корректируется с учетом данных показателей. Мероприятие будет реализовано в 2020-2021 годы. |
| 300. | Создание электронного сервиса взаимодействия администрации города с гражданским обществом | 1 | В настоящее время подана заявка на участие в акселерационной программе «100 городских лидеров», представлен проект «Интерактивная площадка для жителей городского округа город Мегион «Открытый город». |
| 301. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработка «калькулятора процедур»  | 1 | Выполнен 1 этап муниципального контракта на выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2019 №0187300004519000413. «Калькулятор процедур» разработан, размещен на официальном сайте администрации в разделе «Градостроительство». |
| 303. | Предиктивное предложение доступных услуг на основе анализа статистики и жизненных ситуаций | 1 | На базе МФЦ предусмотрен комплексный запрос на государственные услуги по жизненным ситуациям: выход на пенсию;индивидуальное жилищное строительство;земельные имущественные отношения;открытие своего дела;признание граждан малоимущими;приобретение жилого помещения;рождение ребенка;смена места жительства; утрата документов.После направления утвержденных модельных актов оказания муниципальных услуг на территории ХМАО-Югры, будет проведен анализ муниципальных услуг на возможность оказания их посредством комплексного запроса. |
| Цель 4.2. Рациональное и результативное управление местным бюджетом и муниципальной собственностью |
| 305. | Формирование устойчивого и сбалансированного бюджета города, обеспечивающего гарантированное выполнение в полном объеме всех социальных обязательств | 1-4 | Перспективы развития экономики города во многом определяются достигнутым уровнем налоговых и неналоговых поступлений, являющихся результатом налоговой политики, и тем ее уровнем, который возможен в условиях действующей экономической политики и существующего налогового законодательства.Увеличение расходов бюджета города на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, решение социально-значимых задач и реализация муниципальных программ, развитие общественной инфраструктуры города требует неизбежного увеличения доходов. Большинство задач в сфере доходов, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. Политика в данной сфере направлена на сохранение, развитие и наращивание доходной базы. Поэтому повышение уровня собираемости и увеличения доходной части бюджета города стало одной из приоритетных задач на территории муниципального образования.Основой формирования доходной части бюджета города являются налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений. В 2019 году доходная часть бюджета города исполнена в сумме 5 146,0 млн руб. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 1 502,0 млн руб., что составляет 29,2% от общей суммы доходов, к 2018 году рост составил 15,1%. Безвозмездные поступления – 3 644,1 млн руб., что составляет 70,8%. Из них 3 760,8 млн руб. - это безвозмездные поступления из бюджета автономного округа, 4 131,8 млн руб. – безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций и 18,6 млн руб. - безвозмездные поступления от негосударственных организаций. Также был произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа в сумме – 139,4 млн руб.Анализируя поступления в разрезе налоговых и неналоговых доходов за 2019 год, при уточненном плане 1 474,2 млн руб. поступило 1 502,0 млн руб., исполнения составило 101,9%. По безвозмездным поступлениям исполнение составило 95,0% (уточненный план – 3 836,7 млн руб., исполнение составило – 3 644,1 млн руб.). В целом бюджет городского округа город Мегион по доходам исполнен на 96,9%, при уточненном плане в размере 5 310,9 млн руб., исполнение составляет 5 146,0 млн руб.  |
| 306. | Обеспечение прозрачности муниципальных финансов и открытости бюджета путем регулярного обновления в сети Интернет сервисов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет» | 1-4 | В 2019 году в муниципальном образовании продолжалась работа по совершенствованию технологий привлечения гражданского общества к обсуждению вопросов местного значения. В целях создания условий для получения максимального общественного, социального и экономического эффекта, обеспечения доступа граждан к участию в обсуждении приоритетных направлений развития города обеспечивалась прозрачность и открытость бюджетного процесса для жителей, как одно из главных направлений бюджетной политики городского округа.Прозрачность бюджета и бюджетного процесса - это в первую очередь информационная открытость бюджетной политики:1) четкость роли и функции органов управления в бюджетной сфере;2) открытость подготовки и исполнения бюджета и бюджетной отчетности;3) открытый доступ для общественности информации о бюджетном процессе и бюджете;4) наличие условий для участия общественности в бюджетном процессе.Поэтому финансовая прозрачность рассматривается как ключевое условие эффективного управления. В целях обеспечения условий для участия жителей города в бюджетном процессе проводились публичные слушанияпо проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета города.Создан интернет портал «Бюджет для граждан», портал совершенствуется и развивается по мере необходимости.Кроме этого, для качественной и достоверной открытости бюджетных данных на официальном сайте города создан раздел «Открытый бюджет», где размещаются официальные документы и материалы, а также муниципальные нормативные правовые акты в структурированном виде: решения Думы города Мегиона о бюджете (внесение изменений), отчеты об исполнении бюджета (месячные, квартальные, годовые), информация о результатах контрольных мероприятий органов внутреннего и внешнего финансового контроля, реестры расходных обязательств муниципального образования, оценка эффективности налоговых льгот, актуальная информация для налогоплательщиков и результаты общественных обсуждений с жителями города.В 2019 году начаты работы по переносу сервисов «Бюджет для граждан» и «Открытый бюджет» на отдельную базу данных и домен третьего уровня. В 2020 году запланировано завершить миграцию данных и элементов инфраструктуры, оптимизировать работу сервисов, а также адаптировать дизайн сайта для просмотра на мобильных устройствах.Утвержден состав Общественного совета по бюджету, финансам и экономике в количестве 7 человек.В течение года проводились заседания Общественного совета по бюджету, финансам и экономике при администрации города, на которых рассматривались вопросы, связанные с организацией бюджета и бюджетного процесса на территории муниципального образования, социально-экономическом развитии городского округа, развитии инвестиционной деятельности. |
| 307. | Обеспечение доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 1-2 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» - 100%.  |
| 309. | Регулярное взаимодействие с ключевыми налогоплательщиками в целях сокращения задолженности по налогам и иным платежам в бюджет города | 1-4 | В течение года осуществляла работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет города, созданная в соответствии с распоряжением главы города от 28.06.2007 №515 «О создании комиссии» (с изменениями). Комиссия по мобилизации доходов в бюджет города является коллегиальным постоянно действующим совещательным органом, способствующим оперативному решению вопросов по мобилизации доходов с целью сокращения недоимки и увеличения поступлений в бюджет города Мегиона.За отчетный период было проведено четыре заседания, на которых были рассмотрены вопросы по сокращению недоимки по налоговым доходам, принимаемые меры по повышению собираемости налоговых и неналоговых платежей на территории муниципального образования; увеличению доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по неуплате страховых взносов организациями; информация о результатах работы с исполнительными листами отделом Федеральной службы судебных приставов по городу Мегиону. Проводилась разъяснительная работа с плательщиками о целесообразности своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей (информационные сообщения размещались в СМИ, на официальном сайте администрации города в сети «Интернет»). С 64 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами проведена разъяснительная работа о необходимости своевременной уплаты платежей в бюджет города.Осуществлялась ежедневная работа по сокращению невыясненных платежей. За год составлено и направлено в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 506 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, которые впоследствии были уточнены и зачислены на соответствующие доходные коды бюджетной классификации.На постоянной основе ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности за муниципальное имущество.Наряду с плановыми мероприятиями, в части усиления бюджетного эффекта от принимаемых мер по привлечению дополнительных доходов в местный бюджет:проводилась работа со списками должников - работников органов администрации города, бюджетных, казенных и автономных учреждений города на предмет задолженности по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов;проводился анализ эффективности осуществления ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства.Фактический бюджетный эффект за 2019 год по доходам составил 42,1 млн руб. |
| 310. | Совершенствование муниципальных программ в части обеспечения их соответствия целям, задачам и мероприятиям Стратегии | 1 | Направления развития, закрепленные в муниципальных программах, соответствуют основным направлениям государственной политики и политики Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года.  |
| 311. | Внедрение практики постоянного проведения обзоров бюджетных расходов | 1-2 | Основой планирования бюджета городского округа в области расходов является практика применения долгосрочного бюджетного планирования, в соответствии с которой подготовка и исполнение бюджета осуществляется в «программном формате». Это позволяет определить объем бюджетных ассигнований, механизм реализации программных мероприятий и увидеть, тот конечный результат, который должен быть достигнут.В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования в 2019 году осуществлялась реализация 22 муниципальных программ. Программные мероприятия профинансированы в объеме 5 456,3 млн руб., или 97,9%, от общего объема расходов.В течение года главными распорядителями, получателями бюджетных средств реализовывались мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета:расширены перечни и объемы платных услуг;уменьшены объемы лимитов бюджетных обязательств на суммы экономии по муниципальным контрактам на муниципальные закупки.Фактический бюджетный эффект от проведения мероприятий по оптимизации расходов составил 23,5 млн руб.В целях осуществления муниципального финансового контроля, эффективного использования бюджетных средств главными распорядителями и получателями бюджетных средств в течение года осуществляла свою деятельность комиссия по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов, проведено 26 заседаний комиссии. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации финансовым органом муниципального образования осуществлялся муниципальный финансовый контроль.В течение 2019 года реализовывались меры, направленные на укрепление финансовой дисциплины, соблюдение органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства, экономное и эффективное использование бюджетных ресурсов, повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение открытости и доступности бюджетных данных, бюджетных процедур для жителей города. |
| 314. | Инвентаризация, паспортизация объектов муниципальной собственности в целях более рационального их использования на основе перспективных планов | 1 | 14.06.2019 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа город Мегион, №0187300004519000169 с обществом ограниченной ответственностью «Землеустроитель». За 2019 год было изготовлено 25 технических планов на объекты недвижимости, из них: 23 – на жилые помещения7 – на нежилые встроенные помещения3 – на автомобильные дороги2 – на здания, на общую сумму 172 597,06 рублей. |
| 315. | Увеличение доли сформированных земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общей площади земель муниципального образования | 1 | С целью увеличения доли сформированных земельных участков и вовлечения их в хозяйственный оборот, от общей площади земель муниципального образования, в 2019 году было объявлено 55 аукционов, из них:аукцион открытый по составу участников и по форме подачи заявлений на право заключения договора аренды земельного участка – 49;аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории – 2;аукцион открытый по составу участников и по форме подачи заявлений на право заключения договора о развитии застроенной территории – 4.По результатам аукционов в 2019 году предоставлены земельные участки общей площадью 143739 кв. м с арендной платой на общую сумму 6 497,8 тыс. руб. в год, а также заключено 3 договора о развитии застроенной территории общей площадью 53 884 кв. м на сумму 3 288,1 тыс. руб. |
| 319. | Ежегодная индексация ставок арендной платы на размер инфляции | 1-4 | Методика расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом на 2020 год, утверждена 19.12.2019 без учета размера инфляции, размер инфляции будет учитываться в 2021 году, при утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом на 2021 год. |
| Цель 4.3. Развитие межмуниципального сотрудничества |
| 324. | Заключение рамочных соглашений о межмуниципальном сотрудничестве с заинтересованными муниципальными образованиями ХМАО-Югры  | 1-2 | Рамочные соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с заинтересованными муниципальными образованиями ХМАО-Югры отсутствуют. |
| 331. | Обеспечение участия делегаций города Мегиона в конференциях, форумах и иных мероприятиях на территории других муниципальных образований, предполагающих обмен опытом и заключение партнерских соглашений | 1-4 | 28.09.2019 делегация Мегиона приняла участие в Форуме «Время новых возможностей» в городе Нижневартовске.16-17.10.2019 делегация Мегиона приняла участие в Форуме северных муниципалитетов в пос. Федоровский Сургутского района. |
| Цель 4.4. Развитие средств массовых коммуникаций |
| 333. | Разработка концепции бренда города Мегиона | 1 | Создана рабочая группа по подготовке и реализации мероприятий по территориальному маркетингу и брендингу городского округа город Мегион (постановление администрации города от 30.04.2019 №847), в состав которой вошли представители структурных подразделений администрации города, общественных объединений граждан, муниципального автономного учреждения «Экоцентр», АНО «Институт развития города Мегиона».Проведены два заседания рабочей группы, на которых обсуждались вопросы, касающиеся продвижения перспективных идей по развитию Мегиона, с целью повышения его узнаваемости и привлекательности для гостей из других регионов.На основании проведенного анализа подготовлено техническое задание на оказание услуг по разработке элементов брендинга городского округа город Мегион.30.12.2019 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке элементов брендинга городского округа город Мегион с брендинговым агентством Kanda (ООО «ЛидерГрупп»). |
| 334. | Укрепление материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, приобретение современного студийного оборудования | 1-2 | В 2019 году частично обновлена материально-техническая база муниципального казенного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости». На средства, предоставленные учреждению депутатом Думы Тюменской области В.М.Танкеевым, приобретено два комплекта компьютеров на сумму 250 тыс. рублей. |
| 335. | Развитие технологии медиапланирования, которая позволяет выстраивать систему освещения городских событий различными способами в различных средствах массовой информации, чтобы у потребителя информации складывалась целостная и позитивная картина событий | 1-2 | Освещение текущих событий, происходящих в городском округе осуществляется по еженедельным медиопланам, которые составляются на основе сведений, предоставляемых в управление информационной политике органами администрации города, Думы города, муниципальными организациями и учреждениями, а также бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющими деятельность на территории городского округа. В них учитываются различные общественно значимые направления деятельности, в том числе, проведение публичных мероприятий по решению вопросов местного значения, культурно-массовые и спортивные мероприятия, акции, организация открытых встреч представителей местной исполнительной власти с населением и т.д. Помимо этого, управлением информационной политики ежегодно формируются медиапланы по отдельным направлениям деятельности, в числе которых информационное сопровождение антитеррористической деятельности и информационное противодействие распространению идеологии терроризма, противодействие экстремизму, противодействие наркомании, профилактика дорожного движения и другие. |
| 337. | Проведение серии социологических опросов, направленных на оценку удовлетворенности населения различными сферами жизнедеятельности | 1-4 | Постановлением администрации города от 31.07.2014 №1850 утвержден Порядок изучения мнения населения городского округа город Мегион о качестве оказания муниципальных услуг. Анкетирование населения города проводится ежегодно, в ноябре-декабре. Помимо этого на сайте администрации города проведено 17 опросов общественного мнения (против 12 годом ранее), в том числе по темам противодействия терроризму, качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа, возможности изменения графика движения межмуниципального автобусного маршрута регулярных перевозок №101 «Нижневартовск – Мегион», правового просвещения, выбора общественных территорий для благоустройства, оказания социальных услуг населению и другим. |
| Цель 4.5. Развитие общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 338. | Содействие формированию инициативных групп граждан в каждом микрорайоне города из числа пенсионеров, в том числе получателей пенсий трудоспособного возраста; старших по дому, членов советов многоквартирных домов; активных молодых людей; представителей иных социальных категорий | 1 | Инициативные группы из числа граждан пенсионного возраста и активных людей из числа молодежи не созданы за отсутствием желающих.Будут продолжены мероприятия по популяризации данной гражданской инициативы. |
| 339. | Проведение обучающих мероприятий для членов инициативных групп по вопросам создания ТОС, а также содержательной деятельности ТОС в самых различных сферах жизнедеятельности | 1-2 | Проведено 8 консультационных и обучающих встреч с жителями городского округа город Мегион, на которых осуществлялось информирование о целях, задачах, мерах поддержки территориальных общественных самоуправлений муниципалитетом городского округа город Мегион.С общественной организацией «Территориальное общественное самоуправление «Победа» проведена информационная консультативная работа с целью подачи заявки для участия в конкурсном отборе поддержки местных инициатив города Мегион. |
| 340. | Информирование представителей ТОС о региональных и всероссийских конференциях и конкурсах, предполагающих возможность получения грантов | 1-4 | Общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Победа» проинформирована о возможности участия в конкурсе по созданию общественной парковки в районе многоквартирного дома №24 по Проспекту Победы в городе Мегионе. ТОС «Победа» приняло участие в данном проекте и стало обладателем муниципального гранта на обустройство общественной парковки по проспекту Победы. Благоустройство территории городского округа предусмотрено по принципу инициативного бюджетирования, который позволяет гражданам принять участие в определении приоритетов при расходовании бюджетных средств, представлять свои проекты и получать по ним софинансирование из казны. Учитывая социальную значимость проекта, ТОС «Победа» выделен грант в размере 270 тыс. рублей на проведение работ по обустройству вышеуказанного объекта. |
| 342. | Обеспечение участия представителей инициативных групп и зарегистрированных ТОСов в заседаниях комиссий при органах местного самоуправления по актуальным для них направлениям; в обсуждении проблем и перспектив развития городского округа | 1-4 | Представители инициативных групп и зарегистрированных ТОСов приглашаются на заседания комиссий при органах местного самоуправления по актуальным для них направлениям, а также для обсуждения проблем и перспектив развития городского округа.Кроме того, информация для территориальных общественных самоуправлений размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Формирование современной городской среды» / территориальные общественные самоуправления. Раздел содержит обширную информативную, консультативную доску, которая включает в том числе разделы нормативно-правовой документации, информацию для граждан, приоритетные проекты, общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта и т.д. |
| 345. | Информационная, консультационная, финансовая и имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | 1-4 | В 2019 году заключено 10 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Размещено 28 материалов о деятельности СОНКО, посредством размещения информационных материалов на официальном сайте администрации города, а также через публикацию и распространение информационных материалов в СМИ. На официальном сайте администрации города опубликованы сведения об общественных организациях и иных общественных объединениях. Указан перечень комиссий, советов, комитетов и рабочих групп, действующих при администрации города. Создан тематический раздел «Правовое просвещение граждан». В целях повышения информированности горожан, желающих создать социально ориентированную некоммерческую организацию, либо иную организацию, осуществляющую деятельность с привлечением бюджетных средств в виде грантовой поддержки из местного, регионального или федерального бюджетов, обеспечено наполнение информацией тематического раздела «НКО». Присутствуют разделы «Бюджет для граждан» и «Инициативное бюджетирование», где приведены алгоритмы участия населения в решении вопросов местного значения посредством софинансирования собственных инициатив из средств местного бюджета.Ежегодно проводятся обучающие мероприятия по вопросам финансовой (грантовой) поддержки деятельности СОНКО, передачи социальных услуг, социального проектирования. В 2019 году в данных мероприятиях приняли участие 68 человек от 24 организаций. 8 СОНКО города стали победителями конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации с общим объемом грантовой поддержки 7,9 млн руб., 3 СОНКО стали победителями конкурса на грантовую поддержку Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества в сумме 1,7 млн руб. В целях поддержки некоммерческого сектора осуществляется взаимодействие в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве (социальном партнерстве) между администрацией города и Мегионским фондом поддержки социальных программ и проектов «Меценат». За 2019 год данным ресурсным центром оказано консультативной и практической помощи 135 представителям некоммерческого сектора.  |
| 346. | Проведение обучающих мероприятий, консультаций, информирование для представителей действующих НКО, а также предпринимателей и гражданских активистов по вопросам получения статуса СОНКО, исполнителей общественно полезных услуг | 1-2 | В течение отчетного периода для представителей действующих НКО проводились консультативная и методическая помощь. Необходимая информация размещена в средствах массовой информации. Были организованы и проведены различные мероприятия. В их числе форум «Городские инициативы», направленный на объединение различных институтов для решения актуальных вопросов общественной жизни, формирования навыков сотрудничества и социально ответственного поведения. В нем приняли участие более 100 человек. Совместно с Благотворительным фондом развития города Тюмени проведен семинар для некоммерческих организаций города «Новые аспекты в юридической и финансовой деятельности СОНКО». В данном мероприятии приняли участие более 30 человек. Совместно с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» организована установочная сессия для некоммерческих организаций по вопросам участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации. В мероприятии участвовало более 20 руководителей социальных проектов СОНКО.Проведен семинар «Механизмы получения мер поддержки социальных предпринимателей и СОНКО при оказании услуг в сфере культуры» для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры. В мероприятии приняло участие более 10 человек.Так же представители некоммерческого сектора активно принимали участие в выездных обучающих семинарах, форумах. Участниками стали более 20 СОНКО. Одной из форм работы муниципального образования с общественными и иными некоммерческими организациями является создание и организация деятельности совместных совещательных органов, предназначенных для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. |
| 348. | Совершенствование механизма предоставления СОНКО муниципального имущества | 1-2 | Предоставление муниципального имущества СОНКО осуществляется на основании статьи 16 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа город Мегион, утвержденного решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 №133 (с изменениями) и Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования за исключением земельных участков и жилых помещений», утвержденного постановлением администрации города от 16.05.2019 №929 |

Соответствие действующих муниципальных программ города Мегиона стратегическим целям
и предложения по совершенствованию их номенклатуры и содержания

| Стратегическая цель | Предложения по совершенствованию номенклатуры и содержания программ | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Направление 1. Население и человеческий капитал |
| Цель 1.1. Реализация социально-демографической политики | Разработать муниципальную программу «Социально-демографическая политика», включив в нее мероприятия по поддержке семьи.Включить в программы (подпрограммы, проекты) в сферах молодежной политики, развития дошкольного образования, физической культуры и спорта мероприятия по поддержке семьи, материнства и детства | В Муниципальную программу «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» включены следующие показатели: 1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – в 2019 году 100%.2.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях - (количество мест на 1000 детей) – в 2019 показатель составит 750.3.Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, в том числе члены молодых семей в 2019 году составила 30% от общего количества молодежи.В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» включено мероприятие «Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» в рамках которого проводятся спортивно-массовые мероприятия с участием семейных команд, также мероприятия по поддержке семей проводятся в рамках утвержденного муниципального задания, финансирование которого обеспечено мероприятием «Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта». |
| Цель 1.2. Развитие рынка труда и сферы занятости населения | Дополнить действующую программу мероприятиями по повышению производительности труда | Ведется работа по данному направлению, изучаются практики других территорий. |
| Цель 1.3. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем | Дополнить действующую программу мероприятиями по внедрению современных технологий обеспечения жильем населения, разработке информационных систем и сервисов в данной сфере | В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №2779, существует возможность подачи гражданами заявления и документов с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».  |
| Цель 1.4. Снижение уровня социального неравенства, социальная защита населения | Разработать муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», включив в нее мероприятия по представлению дополнительных мер муниципальной поддержки отдельных категорий населения, включая меры финансовой и имущественной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих общественно значимые услуги | Меры имущественной, финансовой поддержки СО НКО включены в муниципальную программу «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 – 2025 годы». |
| Цель 1.5. Укрепление здоровья населения | В условиях отсутствия у органов местного самоуправления полномочий в области здравоохранения рекомендуется включить мероприятия по укреплению здоровья населения в соответствующие иные муниципальные программы, в частности реализуемые управлением физической культуры и спорта | Для достижения установленных целевых показателей по укреплению здоровья населения и развитие физической культуры и массового спорта в 2019 году проведена следующая работа:в МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» увеличено количество отделений по видам спорта;в муниципальных учреждениях спорта увеличено количество платных услуг предоставляемых населению;увеличено количество спортивно-массовых мероприятий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» утвержден график бесплатного посещения гражданами старшего поколения;на территории городского округа город Мегион выросло количество негосударственных организаций, оказывающие услуги в сфере физической культуры и спорта;введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями, а также установлены на территории города Мегион две площадки «Street Workout» и площадка для сдачи норм ВФСК «Готов к труду и обороне «ГТО». |
| Цель 1.6. Развитие образования как основы интеллектуального и социального потенциала города | Дополнить муниципальную программу мероприятиями, направленными на развитие цифровых технологий в сфере образования; ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации; внедрение здоровьесберегающих технологий; взаимодействие образовательных организаций с гражданским обществом и др. | В Муниципальную программу «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» включен следующий показатель: Доля обучающихся по программам общего, дополнительного образования детей для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам.В 2019 году доля обучающихся по программам общего, дополнительного образования детей для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам составила 5%. |
| Цель 1.7. Развитие муниципальной культуры | Переименовать действующую программу: «Развитие муниципальной культуры» либо «Культурная среда города Мегиона», поскольку в действующей программе отсутствуют меры по развитию туризма, которые, к тому же, на данный момент отнесены к сфере экономики. Дополнить программу мероприятиями по цифровизации культурной среды, развитию проектной деятельности в сфере культуры | С 01.01.2020 действует муниципальная программа «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы». В данную муниципальную программу включены мероприятия по цифровизации культурной среды: увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, а также оцифровка музейных предметов.На территории автономного округа запущен региональный портфель проектов «Культура», участником которого является городской округ город Мегион. В 2019 году начата реализация проектов «Культурная среда» и «Творческие люди». |
| Цель 1.8. Развитие внутреннего и въездного туризма | Разработать муниципальную программу либо подпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма», включив в нее мероприятия по развитию спортивного, познавательного, оздоровительного и событийного туризма | Ведется работа по данному направлению, изучаются практики других территорий. |
| Цель 1.9. Развитие физической культуры и массового спорта | Дополнить муниципальную программу мероприятиями, направленными, в частности, на развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства; развитие корпоративного спорта; развитие проектной деятельности в данной сфере | Проведение массового спорта по месту жительства осуществляется в рамках утвержденных муниципальных заданий для учреждений спорта подведомственных отделу физической культуры и спорта, финансирование которого предусмотрено в рамках основного мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта», развитие корпоративного спорта осуществляется в рамках основного мероприятия «Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы». |
| Направление 2. Эффективная муниципальная экономика |
| Цель 2.1. Развитие реального сектора экономики | Рекомендуется разработать муниципальную программу «Экономическое развитие города Мегиона», включив в нее подпрограмму «Развитие реального сектора экономики». Предполагается выделение особой категории субъектов предпринимательства – «организаторов производства» в целях предоставления им дополнительных мер поддержки | Разработка муниципальной программы «Экономическое развитие города Мегиона», подпрограммы «Развитие реального сектора экономики» запланирована на 2021 год. |
| Цель 2.2. Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности | Рекомендуется разработать муниципальную программу «Экономическое развитие города Мегиона», включив в нее подпрограмму «Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности» | Разработка муниципальной программы «Экономическое развитие города Мегиона», подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности» запланирована на 2021 год. |
| Цель 2.3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата | Рекомендуется разработать Программу инвестиционного развития городского округа город Мегион, концепция которой представлена в Приложении 1 к Стратегии | Разработка программы инвестиционного развития городского округа город Мегион планируется в 2020 - 2021 годах. |
| Цель 2.4. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в местном сообществе | Дополнить муниципальную программу мероприятиями, направленными, в частности, на освоение предпринимателями систем он-лайн трейдинга, в том числе с использованием криптовалют, разработку карты свободных и востребованных рыночных ниш | Дополнение муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» мероприятиями, направленными на освоение предпринимателями систем он-лайн трейдинга, в том числе с использованием криптовалют, запланированы на 2021 год. |
| Цель 2.5. Инновационное развитие города | Дополнить муниципальную программу мероприятиями по внедрению информационных систем и сервисов в различные сферы жизнедеятельности, поддержке малых инновационных предприятий | Денежные ассигнования на мероприятия по внедрению информационных систем и сервисов в различные сферы жизнедеятельности, поддержке малых инновационных предприятий в муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» на реализацию в 2019-2020 г.г. не предусмотрены. В случае дополнительного финансирования в плановый период 2019-2025 в муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» будут включены дополнительные мероприятия на реализацию мероприятий по инновационному развитию города. |
| Цель 2.6. Развитие потребительского рынка | Дополнить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» подпрограммой «Развитие потребительского рынка», предусматривающей, в частности, строительство здания крытого рынка и устройство ярмарок, содействие местным предпринимателям в освоении рыночных ниш, не занятых крупными торговыми сетями | Разработка подпрограммы «Развитие потребительского рынка» в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие города Мегиона» запланирована на 2021 год.Постановлением администрации города от 20.04.2018 №775 утвержден проект планировки и проект межевания крытого рынка по адресу: г.Мегион, северо-западная промзона на 1965 кв.м.Ведется поиск инвесторов для проведения конкурсной процедуры. |
| Направление 3. Комфортная и безопасная городская среда |
| Цель 3.1. Развитие улично-дорожной сети и транспорта | Дополнить муниципальную программу развития транспортной системы города мероприятиями по обеспечению использования инновационных технологий в дорожном строительстве; развитию логистики; реорганизации транспортной сети города с учетом потребностей складывающихся агломераций; снижению негативного воздействия городского транспорта на окружающую среду; обеспечению безопасности дорожного движения | Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года предусмотрено создание восьми крупных агломераций, в том числе так называемая «Большая агломерация Нижневартовск-Мегион».Развитие данной агломерации предполагает, в частности, создание единых транспортных систем пассажирских перевозок внутри агломераций; увеличение комфортности и безопасности пассажирских перевозок, преодоление транспортных пробок; формирование единой системы обеспечения безопасности и экстренной помощи. |
| Цель 3.2. Комплексное благоустройство территории города, развитие систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур | Дополнить муниципальную программу развития жилищно-коммунального хозяйства мероприятиями по активизации гражданского потенциала населения, в частности, территориального общественного самоуправления, в области общественного контроля сферы ЖКХ | Ведется работа в данном направлении, изучается опыт других территорий вовлечения горожан в процессы управления. |
| Цель 3.3. Охрана окружающей среды | Дополнить муниципальную программу мероприятиями по обеспечению реализации инвестиционных проектов в области переработки бытовых и промышленных отходов; распространению знаний о наилучших доступных технологиях, позволяющих минимизировать вред окружающей среде в процессе производственной деятельности | Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» предусмотрена реализация пяти крупных инвестиционных проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов для размещения, сортировки и переработки отходов, в том числе и для городского округа город Мегион. |
| Цель 3.4. Содействие обеспечению личной безопасности граждан | Дополнить муниципальные программы мероприятиями по внедрению программно-аппаратных комплексов в области обеспечения общественной безопасности, активизации гражданского участия по данному направлению деятельности | Муниципальной программой «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №2777, предусмотрены следующие мероприятия: |
|  |  | 1.«Создание условий для деятельности народных дружин», предусматривающее поддержка общественных организаций правоохранительной направленности и объединений казачества, в том числе Народной дружины города Мегиона, направленные на активизацию гражданского участия в области обеспечения общественной безопасности. В 2019 году в рамках оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин, заключено Соглашение об участии в охране общественного порядка некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион» на территории городского округа город Мегион, материально простимулировано 7 членов Добровольной казачьей дружины. Источниками финансирования на реализацию мероприятия 1.1. муниципальной программы являются средства бюджета города и средства государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п, в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2019 №19.2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», предусматривающее внедрение программно-аппаратных комплексов в области обеспечения общественной безопасности, обеспечение их функционирования. Источниками финансирования мероприятия является средства бюджет города. В 2019 году средства бюджета города были направлены на содержание имеющихся на территории городского округа 13 постов видеонаблюдения.  |
|  |  | В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.04.2017 №218-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», город Мегион определен одним из пилотных муниципальных образований по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».В 2019 году дополнительно были установлены 29 камер видеонаблюдения в рамках исполнения проекта на реализацию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в рамках государственного контракта от 10.05.2018 №05/18.0018 между ПАО «Ростелеком» и Департаментом информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры. |
| Направление 4. Современное управление и активное гражданское общество |
| Цель 4.1. Повышение эффективности муниципального управления | Дополнить муниципальную программу развития муниципальной службы мероприятиями по системной реализации кадровых технологий отбора и подбора кадров, наставничества, профессионального развития и трудовой мотивации. Дополнить муниципальную программу развития муниципального управления мероприятиями по разработке и внедрению информационных систем и сервисов, в частности электронного сервиса взаимодействия администрации города с гражданским обществом | В 2021 году планируется начать реализацию мероприятий по внедрению автоматизированной системы по отбору сотрудников.Посредством федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан модуль для обращения граждан (далее – система ПОС), который внедрен на официальном сайте администрации города в разделе «Обращения граждан».В системе ПОС реализовано проведение обсуждений проектов органов местного самоуправления, голосование по проектам распределению части местного бюджета, опросы граждан и пр. |
| Цель 4.2. Рациональное и результативное управление местным бюджетом и муниципальной собственностью | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион» по формированию устойчивого и сбалансированного бюджета города; совершенствованию системы финансирования муниципальных учреждений.Дополнить муниципальную программу управления муниципальным имуществом мероприятиями по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, проведению лесоустроительных работ | В течение 2019 года продолжена реализация программных мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местного бюджета.В целях вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, 24.03.2020 за №16-340 в адрес Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры была направлена информация о необходимости проведения комплексных кадастровых работ трех кадастровых кварталов на территории муниципального образования городской округ город Мегион, запланированных в очередном финансовом 2021 году и в плановом периоде до 2023 года.  В случае одобрения данной заявки Округом, вышеуказанные мероприятия будут проведены в рамках действующей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы». |
| Цель 4.3. Развитие межмуниципального сотрудничества | Дополнить муниципальную программу «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы» подпрограммой «Развитие межмуниципального сотрудничества» | Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года предусмотрено создание восьми крупных агломераций, в том числе так называемая «Большая агломерация Нижневартовск-Мегион». В качестве инструмента формирования агломерационных связей возможно заключение межмуниципальных договоров, аналогичных тем, которые действуют на территории Тюменской области в рамках межрегиональной программы «Сотрудничество». |
| Цель 4.4. Развитие средств массовых коммуникаций | Дополнить муниципальную программу мероприятиями по разработке концепции бренда города Мегиона, укреплению материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, повышению профессионального уровня журналистов | В 2019 году муниципальной программой «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городской округ город Мегион на 2019-2025 годы» предусмотрены денежные средства в сумме 300 тыс. рублей на создание единого стиля и дизайна атрибутов городского округа, разработку единых шаблонов деловой документации, презентационных материалов и т.д. На укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости» привлечены денежные средства из внебюджетных источников финансирования.Освещение мероприятий по продвижению концепции маркетинга и брендинга города Мегиона выполняется в рамках предусмотренных муниципальной программой мероприятий без дополнительного финансирования. |
| Цель 4.5. Развитие общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Разработать и утвердить муниципальную программу «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020-2025 годы» | Постановлением №2553 от 22.11.2019 утверждена муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020-2025 годы». |